# АДМИНИСТРАЦИЯ СУСУМАНСКОГО РАЙОНА

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 12.04.2013 г. № 124

г. Сусуман

Об утверждении Плана мероприятий по празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. в 2013 году.

Для подготовки и проведения в 2013 году торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы, организации чествования ветеранов, в целях патриотического воспитания жителей Сусуманского района администрация района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить План мероприятий по празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. в 2013 году согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам Л.Ф.Партолину.

Глава Сусуманского района А.М.Куршев

Утверждаю:

Глава Сусуманского района\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.М.Куршев

«\_\_\_» апреля 2013г.

План мероприятий по празднованию Дня Победы

в Великой Отечественной войне 1941-1945годов

в 2013 году.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | | Мероприятия | Дата проведения | Ответственный |
|  | | ***Организационные мероприятия*** | | |
|  | | Разработка сценария проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы | До 16.04.2013г. | Клюева А.П.  Оселедченко Т.В. |
|  | | Составление сметы расходов на проведение праздничных мероприятий, посвященных 9 Мая | До 16.04.2013г. | Клюева А.П.  Картавина Л.Л. |
|  | | Оформление подарочных папок ветеранам | До 20.04.2013г. | Клюева А.П. |
|  | | Разработка макета пригласительных билетов для ветеранов и руководителей организаций и предприятий | До 16.04.2013г. | Смирнов Н.П. |
|  | | Изготовление пригласительных билетов для ветеранов и руководителей предприятий | До 24.04.2013г. | Смирнов Н.П. |
|  | | Вручение пригласительных билетов ветеранам, руководителям предприятий | До 26.04.2013г. | Клюева А.П.  Картавина Л.Л. |
|  | | Приобретение пиротехники | До 20.04.2013г. | Клюева А.П. |
|  | | Приобретение георгиевских ленточек | До 20.04.2013г. | Клюева А.П. |
|  | | Разработка макета и заказ баннеров для оформления стендов в сквере Памяти | До 16.04.2013г. | Клюева А.П.  Смирнов Н.П. |
|  | | Приобретение футболок для участников легкоатлетического пробега | До 26.04.2013г. | Клюева А.П.  Пономаренко Н.Н. |
|  | | Приобретение живых цветов для возложения к памятнику летчикам экипажа Ковылина и в сквере Памяти | До 03.05.2013г.  До 08.05.2013г. | Клюева А.П. |
|  | | Изготовление и возложение гирлянды в сквере Памяти | До 08.05.2013г. | Клюева А.П. |
|  | | Фотографирование ветеранов на праздничных мероприятиях, вручение фотографий | До12.05.2013г. | Смирнов Н.П.  Клюева А.П. |
|  | | Направление поздравительных открыток ветеранам ВОВ, выехавшим из района | До 20.04.2013г. | Картавина Л.Л. |
|  | | Заседание Совета ветеранов войны и труда с повесткой «О подготовке ко Дню Победы в ВОВ 1941-1945г.г.» | 19.04.2013г. | Курганова Л.Х. |
|  | | Оказание ежемесячной материальной помощи ветеранам | Весь период | Картавина Л.Л. |
| **19.** | ***Акции*** | | | |
| 19.1 | | Благотворительная акция «Молодежь – ветеранам!» | Постоянно | Клюева А.П. |
| 19.2 | | Доставка писем Президента РФ ветеранам (УПФР совместно с Почтой России.) | 25.04.- 09.05.2013 г. | Дзодзикова Р.Я. |
| 19.3 | | Акция «Журавлик мира» | До 09.05.2013г | Пронько Л.И. |
|  | | Акция «Георгиевская ленточка» | С 25.04.2013г. | Клюева А.П.  Гараев С.Ф. |
| 19.4 | | Акция «Листовка Победы» | 06-08 мая | Нестеров О.В. |
|  | | Акция « Подарок ветерану» | 06-08 мая | Ханова Н.В. |
| 19.4 | | Акции « Поздравь ветерана!» | 01-09 мая | Нестеренко Е.И. |
| **20.** | | ***Праздничные ВСТРЕЧИ С ВЕТЕРАНАМИ*** | | |
| 20.1 | | **Митинг у памятника погибшим летчикам эскадрильи капитана Ковылина (Тал-Юрях)**, | 03 мая 2013 г.  Выезд в **10.00ч.** | Клюева А.П.  Пронько Л.И. |
| 20.2 | | **Концерт хореографического отделения ДШИ с приглашением ветеранов** | 04 мая  **12.00 ч** | Корнилова О.Н. |
| 20.3 | | **Вечер для ветеранов «Горды историей своей»** (МБОУ ДОД «ДШИ» г.Сусумана) | 06 мая  **16.00ч.** | Корнилова О.Н. |
| 20.4 | | Концертная программа для жителей п.Холодный **«Памяти павших будьте достойны»** | 07 мая  **17.00ч.** | Оселедченко Т.В. |
| 20.5 | | Легкоатлетический пробег «Аркагалинский перевал – Сусуман», посвященный Дню Победы и памяти участника ВОВ Мороза Н.А.  Возложение цветов в сквере Памяти | 08 мая  **11.00ч.** | Клюева А.П.  Пронько Л.И.  Пономаренко Н.Н |
| 20.6 | | **Заседание клуба «Ветеран»** | 08 мая  **12.00 ч**. | Партолина Л.Ф.  Оселедченко Т.В.  Гончарова С.В. |
| 20.9 | | Встреча ветеранов с главой района – праздничное чаепитие, вручение материальной помощи и подарков. | 09 мая  **10.30ч.** | Партолина Л.Ф.  Ялтонская Н.Ю.  Картавина Л.Л. |
| 20.10 | | **1. Митинг-концерт «И помнит мир спасенный», в том числе:**  **- выставка рисунков, посвященных Дню Победы**  **- выставка авиамоделей и моделей военной техники;**  **- организация полевой кухни;**  **- выступление курсантов клуба «Подвиг»;**  **- показательные выступления авиамоделистов, картингистов.**  **2.Праздничный салют** | **09 мая**  **12.00**  **13.30**    **23.00** | Клюева А.П.  Оселедченко Т.В.  Пронько Л.И.  Картавина Л.Л.  Смирнов А.П.  Начальник ОМВД |
| 20.11. | | **Открытие летнего футбольного сезона** | **10 мая**  **12.00.** | Пономаренко Н.Н. |
| **21.** | | ***Поздравление ветеранов с выездом на дом*** | | |
| 21.1 | | Вручение ветеранам продуктовых праздничных наборов от предпринимателей района | 06.05-08.05.2013г. | Заикина Н.С. |
| 21.2. | | Поздравление ветеранов на дому с вручением материальной помощи от предприятий «Сусуманзолото» и ГДК «Берелех» | 06.05.-08.05.2013г. | ОАО «Сусуманская горно-обогатительная компания «Сусуманзолото»  Горно-обогатительная компания «Берелех» |
| 21.3 | | Поздравление ветеранов, вручение подарков и материальной помощи главой района и главами поселений с выездом на дом:  - г. Сусуман  - п. Мяунджа | 06 – 07.05.  2013г. | Глава района  Елисеев С.Б.  Коротец Л.С.  Картавина Л.Л. |
| **22.** | | ***Конкурсы, викторины, выставки, классные часы*** | | |
| 22.1 | | Организация и проведение в образовательных учреждениях, библиотеке г.Сусумана уроков гражданственности, мужества, тематических классных часов с приглашением ветеранов, организация просмотра документальных и художественных фильмов о войне | 06 – 08  05.2013 г. | Ханова Н.В.  Галбен Н.Г.  Зиненко Э.Р.  Нестеров О.В.  Кравченко Н.А.  Гончарова С.В.  Фамильнова Ю.В. |
| 22.2 | | Районный конкурс рисунков и сочинений  « Войны не знали мы …» | До 06.05 2013г | Пронько Л.И. |
| 22.3 | | Конкурс рисунков « Хоть давно отгремела война…» | До 06.05. 2013г | Фамильнова Ю.В. |
| 22.4 | | Проведение викторины о Великой Отечественной войне «Помним героев» | 08.05.2013 г. | Фесенко Л.П.  Кравченко Н.А. |
| 22.5 | | Оформление в образовательных учреждениях, библиотеке г.Сусумана информационных стендов, выставок рисунков, книжных выставок, школьных газет «Этот День Победы» | 06.05.2013 г. | Ханова Н.В.  Галбен Н.Г.  Зиненко Э.Р.  Нестеров О.В.  Фесенко Л.П.  Забила О.П.  Гончарова С.В.  Фамильнова Ю.В. |
| 22.6 | | Встречи курсантов клуба «Подвиг» с учащимися образовательных учреждений | 25.04 – 08.05.  2013 г. | Кравченко Н.А.  Подпорина В.П. |
| 22.7 | | Проведение конкурса чтецов «Отзвуки Победы» | 23.04.2013 г. | Кравченко Н.А. |
| 22.8 | | Театральное представление «Три танкиста» | 30.04.2013 г. | Кравченко Н.А. |
| 22.9 | | Военно-спортивная игра «Зарница» | 26.04.2013 г. | Ханова Н.В. |
| 22.10 | | Восхождение учащихся на сопку «Три богатыря», посвященное Дню Победы | 07.05.2013 г. | Ханова Н.В. |
| 22.11 | | Организация тематических экскурсий в школьный и районный краеведческие музеи | 25.04.-08.05.2013 г. | Ханова Н.В.  Смирнов Н.П. |
| 22.12 | | Демонстрация художественных фильмов на военную тематику | 18.04 -09.05.  2 013г.  18.00ч. | Оселедченко Т.В. |