|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНраспоряжением администрации Сусуманского городского округаот «02» июня 2017 г. № 100-р |

**ПЛАН-ГРАФИК**

**реализации мероприятий по внедрению целевой модели**

 **«Получение разрешения на строительство и территориальное планирование»**

**в Сусуманском городском округе на 2017-2021 годы**

**в 2017 году**

| **№****п/п** | **Целевые индикаторы (показатели)/мероприятия** | **Срок реализации****мероприятий в 2017 г.****достижения целевого****индикатора (значения****индикатора)** | **Описание ожидаемых****результатов реализации****мероприятий (достижения****целевых индикаторов)** | **Описание возможных рисков реализации****мероприятий (достижения целевых****показателей)** | **Ответственный** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I кв.** | **I I кв.** | **I I I кв.** | **IV кв.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **Раздел 1. Территориальное планирование** |
| В.11.1.1. | Подготовка, согласование и утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Сусуманский городской округ» |  |  |  |  | В настоящее время проводятся подготовительные работы по разработке. Распоряжение администрации Сусуманского городского округа от 12.05.2017 № 88-р «О разработке Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Сусуманский городской округ» на 2018-2023 годы». Степень готовности составляет 75 процентов.В данный период в работе используется прогноз социально-экономического развития Сусуманского городского округа на 2017-2019 годы, одобренный постановлением администрации Сусуманского городского округа от 29.11.2016 года № 702 и решением Собрания представителей Сусуманского городского округа от 29.12.2016 № 162.Данные документы размещены на официальном сайте Сусуманского городского округа. |  | Первый заместитель главы администрации Сусуманского городского округа М.О.Ясакова; Руководитель комитета экономики администрации Сусуманского городского округа Н.С.Заикина |
| 1.1.2. | Подготовка, согласование, утверждение и размещение в ФГИС ТП местных нормативов градостроительного проектирования, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 1. Нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Сусуманский район», утверждены решением Собрания представителей Сусуманского района от 25.02.2015 №311.Размещены на официальном сайте администрации Сусуманского городского округа: http://susumanskiy-rayon.ru/inova\_block\_documentset/document/62915/2. Нормативы градостроительного проектирования городского поселения «город Сусуман» утверждены решением Сусуманской городской думы от 28.01.2015 №5.Размещены на официальном сайте администрации Сусуманского городского округа: http://susumanskiy-rayon.ru/inova\_block \_documentset/document/179200/3. Нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «поселок Холодный», утверждены решением Собрания представителей поселка Холодный от 18.02.2015 №95.Размещены на официальном сайте администрации Сусуманского городского округа: <http://susumanskiy-rayon.ru/inova_block_documentset/document/179203/>4. Нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «поселок Мяунджа», утверждены решением Собрания представителей поселка Мяунджа от 01.04.2015 №105.Размещены на официальном сайте администрации Сусуманского городского округа: <http://susumanskiy-rayon.ru/inova_block_documentset/document/179201/>наличие и размещение в ФГИС ТП утвержденных местныхнормативовградостроительногопроектирования, да/нет | Необходима разработка НГП городского округа | Первый заместитель главы администрации Сусуманского городского округа М.О.Ясакова;Начальник отдела архитектуры и градостроительства управления городского хозяйства и жизнеобеспечения территории Сусуманского городского округа Г.И.Беличенко |
| 1.1.3. | Обеспечение принятия документов территориального планирования, % | 10001000 | 10001000 | 10001000 | 10001000 | наличие утвержденных генеральных планов поселений, генеральных планов городских округов, да/нетдоля в Сусуманском городском округе поселений с утвержденными генеральными планами, генеральными планами городских округов, процентов | 100 | Первый заместитель главы администрации Сусуманского городского округа М.О.Ясакова;Начальник отдела архитектуры и градостроительства УГХиЖТ Сусуманского городского округа Г.И.Беличенко |
| 1.1.4.  | Обеспечение сбалансированного, перспективного развития систем коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур местного значения на основании генеральных планов поселений, генеральных планов городских округов, % |  |  |  |  | Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Сусуманский городской округ" на 2017 год"Постановление администрации Сусуманского городского округа № 222 от 18.04.2017 г.Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Сусуманского городского округа" Постановление администрации Сусуманского городского округа № 221 от 18.04.2017 г.Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Сусуманского городского округа в 2017 году» Постановление администрации Сусуманского городского округа№ 542 от 03.10.2016 г.Развитие образования в Сусуманском городском округе на 2017 год" | нет | Первый заместитель главы администрации Сусуманского городского округа М.О.Ясакова;Заместитель главы администрации Сусуманского городского округа по социальным вопросам Партолина Л.Ф.Руководитель УГХиЖТ Сусуманского городского округа Н.И.Лозикова |
| 1.1.5. | Обеспечение установления территориальных зон и градостроительных регламентов, % | 100 | 100 | 100 | 100 | наличие проекта правил землепользования и застройки, да/нет; | необходимо приведение в соответствие с Градостроитель-ным кодексом Российской Федерации до 01.06.2017 и иными федеральными нормами | Первый заместитель главы администрации Сусуманского городского округа М.О.Ясакова; Начальник отдела архитектуры и градостроительства УГХиЖТ Сусуманского городского округа Г.И.Беличенко |
| 1.2. | Обеспечение согласованности документов стратегического и территориального планирования,программ комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур,документов градостроительного зонирования, % | 100 | 100 | 100 | 100 | наличие в ФГИС ТП генерального плана поселения,правил землепользования и застройки, да/нет | Необходима разработка ГП городского округа;необходимо приведение в соответствие с Градостроитель-ным кодексом Российской Федерации до 01.06.2017 и иными федеральными нормами | Первый заместитель главы администрации Сусуманского городского округа М.О.Ясакова; Начальник отдела архитектуры и градостроительства УГХиЖТ Сусуманского городского округа Г.И.Беличенко |
| 1.3. | Обеспечение согласованности генеральных планов поселений, генеральных планов городских округов с документами стратегического планирования, % | 100 | 100 | 100 | 100 | наличие в ФГИС ТП генерального плана поселения, генерального плана городского округа с внесенными изменениями, да/нетизменений в генеральный план поселения, генеральный план городского округа по основаниям, предусмотренным частью 7 статьи 26 ГрК РФ, не требуется | Необходима разработка ГП городского округа | Первый заместитель главы администрации Сусуманского городского округа М.О.Ясакова;Начальник отдела архитектуры и градостроительства УГХиЖТ Сусуманского городского округа Г.И.Беличенко |
| **Раздел 2. Получение градостроительного плана земельного участка** |
| **Подраздел 2.1. Получение градостроительного плана земельного участка** |
| 2.1.1. | Получение градостроительного плана земельного участка (далее – ГПЗУ), % | 10 | 10 | 5 | 5 | срок предоставления услуги, календарных дней | Государственная услуга«Предоставление градостроитель-ного плана земельного участка (27)» осуществляется в срок 5 рабочих дней | Первый заместитель главы администрации Сусуманского городского округа М.О.Ясакова;Начальник отдела архитектуры и градостроительства УГХиЖТ Сусуманского городского округа Г.И.Беличенко |
| 2.1.2. | Уровень развития услуг в электронном виде, % | 0 | 0 | 0 | 0 | доля предоставленных услуг в электронном виде в общем количестве предоставленных услуг, процентов | Низкая доступность Интернета | Первый заместитель главы администрации Сусуманского городского округа М.О.Ясакова;Руководитель управления по организационной работе и внутренней политике администрации Сусуманского городского округа О.В.Степанченко |
| 2.1.3. | Уровень обеспечения предоставления услуг по принципу «одного окна» в многофункциональ-ных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ), % | 0 | 0 | 0 | 0 | доля услуг, предоставленных в МФЦ, в общем количестве предоставленных услуг, процентов | Нецелесообразно из - за малого объема строительства | Первый заместитель главы администрации Сусуманского городского округа М.О.Ясакова;Руководитель управления по организационной работе и внутренней политике администрации Сусуманского городского округа О.В.Степанченко |
| 2.1.4. | Регламентация процедур, % | 100 | 100 | 100 | 100 | утвержденный административный регламент, да/нет Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка», утвержден постановлением администрации Сусуманского городского округа от 18.08.2016 №444Размещен на официальном сайте администрации Сусуманского городского округа http://susumanskiy-rayon.ru/inova\_block\_documentset/document/147836/ | отсутствует | Первый заместитель главы администрации Сусуманского городского округа М.О.Ясакова;Начальник отдела архитектуры и градостроительства управления городского хозяйства и жизнеобеспечения территории Сусуманского городского округа Г.И.Беличенко |
| **Подраздел 2.2. Подключение (технологическое присоединение) многоквартирного жилого дома** **к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям** |
| 2.2.1. | Заключение договоров подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий,% |  |  |  |  | срок оказания услуг, календарных днейООО «Холодный»:- инженерные сети, выдача техусловий одновременно с подписанием договора – 10 дней;- электросети, выдача техусловий 10 дней, заключение договора по готовности заявителя.ООО «ОлаИнтерКом»:- инженерные сети, выдача техусловий одновременно с подписанием договора – 30 дней;- электросети, выдача техусловий 30 дней, заключение договора по готовности заявителя.ФПАО «Магаданэнерго» ЦЭС максимальный срокоформления документови выполнениямероприятий по ТП(при наличии техническойвозможности)к электрическим сетям −до 60 дней. |  | Первый заместитель главы администрации Сусуманского городского округа М.О.Ясакова;Руководитель управления городского хозяйства и жизнеобеспечения территории Сусуманского городского округа Н.И.Лозикова |
| 2.2.2. | Уровень обеспечения предоставления услуг в электронном виде, % | 0 | 0 | 0 | 0 | доля услуг, предоставленных в электронном виде, в общем количестве предоставленных услуг, процентов | Низкая доступность Интернета | Первый заместитель главы администрации Сусуманского городского округа М.О.Ясакова;Руководитель управления по организационной работе и внутренней политике администрации Сусуманского городского округа О.В.Степанченко |
| 2.2.3. | Уровень обеспечения предоставления услуг по принципу «одного окна», % | 0 | 0 | 0 | 0 | доля услуг, предоставленных через МФЦ (ресурсные центры), в общем количестве предоставленных услуг, процентов | Отсутствие возможности получения муниципальных услуг в области градостроительства по принципу «одно окно» в городском округе | Первый заместитель главы администрации Сусуманского городского округа М.О.Ясакова;Руководитель управления по организационной работе и внутренней политике администрации Сусуманского городского округа О.В.Степанченко |
| 2.2.4. | Регламентация процедур, % | 100 | 100 | 100 | 100 | наличие регламентов подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, да/нетПостановление Правительства РФ от 13 февраля 2006 г. № 83 "Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. Постановление Правительства РФ от 13 февраля 2006 г. N 83 "Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.**Теплоснабжение** - П. 37 Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (вместе с «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации»)**Водоснабжение и водоотведение** – п. 9 раздела 2 Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;**Электроснабжение** – п. 39 раздела 3 Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» | Дарегламенты предоставления услуг естественных монополий разработаны, размещены в сети Интернет | Первый заместитель главы администрации Сусуманского городского округа М.О.Ясакова;Руководитель управления городского хозяйства и жизнеобеспечения территории Сусуманского городского округа Н.И.Лозикова |
| **Подраздел 2.3. Получение разрешения на строительство** |
| 2.3.1. | Получение разрешения на строительство, % | 100 | 100 | 100 | 100 | срок предоставления услуги, рабочих днейГосударственная услуга«Предоставление разрешения на строительство (59)» осуществляется в срок 5 рабочих дней | отсутствует | Первый заместитель главы администрации Сусуманского городского округа М.О.Ясакова;Начальник отдела архитектуры и градостроительства УГХиЖТ Сусуманского городского округа Г.И.Беличенко |
| 2.3.2. | Уровень обеспечения предоставления услуг в электронном виде, % | 0 | 0 | 0 | 0 | доля услуг, предоставленных в электронном виде, в общем количестве предоставленных услуг, процентов | Низкая доступность Интернета | Первый заместитель главы администрации Сусуманского городского округа М.О.Ясакова;Начальник отдела архитектуры и градостроительства УГХиЖТ Сусуманского городского округа Г.И.Беличенко |
| 2.3.3. | Уровень обеспечения предоставления услуг по принципу «одного окна»в МФЦ, % | 0 | 0 | 0 | 0 | доля услуг, предоставленных в МФЦ, в общем количестве предоставленных услуг, процентов | Нецелесообразно из - за малого объема строительства | Первый заместитель главы администрации Сусуманского городского округа М.О.Ясакова;Руководитель управления по организационной работе и внутренней политике администрации Сусуманского городского округа О.В.Степанченко |
| 2.3.4. | Регламентация процедур, % | 100 | 100 | 100 | 100 | утвержденный административный регламент, да/нетАдминистративный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства», утвержден постановлением администрации Сусуманского городского округа от 10.08.2016 №428Размещен на официальном сайте администрации Сусуманского городского округа http://susumanskiy-rayon.ru/inova\_block\_documentset/document/96805/ | отсутствует | Первый заместитель главы администрации Сусуманского городского округа М.О.Ясакова;Начальник отдела архитектуры и градостроительства УГХиЖТ Сусуманского городского округа Г.И.Беличенко |
| **Подраздел 2.4. Проведение дополнительных процедур** |
| 2.4.1. | Прохождение дополнительных процедур, связанных с особенностью градостроительной деятельности, % | 0 | 100 | 100 | 100 | предельный срок прохождения процедур, рабочих днейПорядок предоставления порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников на территории Сусуманского городского округа» предельный срокпрохождения процедур 22 рабочих дняПорядок предоставления разрешения на осуществление земляных работ на территории Сусуманского городского округа предельный срокпрохождения процедур 10 рабочих дня | отсутствует | Первый заместитель главы администрации Сусуманского городского округа М.О.Ясакова;Начальник отдела архитектуры и градостроительства УГХиЖТ Сусуманского городского округа Г.И.Беличенко |
| 2.4.2. | Регламентации процедур, % | 0 | 100 | 100 | 100 | наличие порядков предоставления услуг, связанных с прохождением дополнительных процедур, да/нет- Порядок предоставления порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников на территории Сусуманского городского округа», утвержден Собранием представителей Сусуманского городского округа от 26.04.2017 №184Размещен на официальном сайте администрации Сусуманского городского округа <http://susumanskiy-rayon.ru/inova_block_documentset/document/176653/>-Порядок предоставления разрешения на осуществление земляных работ на территории Сусуманского городского округа утвержден Собранием представителей Сусуманского городского округа от 26.04.2017 №185Размещен на официальном сайте администрации Сусуманского городского округа http://susumanskiy-rayon.ru/inova\_block\_documentset/document/176654/ | отсутствует | Первый заместитель главы администрации Сусуманского городского округа М.О.Ясакова;Начальник отдела архитектуры и градостроительства УГХиЖТ Сусуманского городского округа Г.И.Беличенко |
| **Подраздел 2.5. Обеспечивающие факторы** |
| 2.5.1. | Уровень развития онлайн-сервисов в сфере строительства, % | 0100100 | 0100100 | 0100100 | 0100100 | наличие «калькулятора процедур», да/нет;информирование заявителей о наличии информации на сайте управления архитектуры и градостроительства Магаданской области и его разделы,<https://architect.49gov.ru>Электронная база документов территориального и градостроительного зонирования ведется в электронном виде в программе Mapinfo без подключения к интернетуналичие «контактного центра» по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере строительства в электронном виде, да/нет<http://susumanskiy-rayon.ru>; 8 (41345) 22025, приёмная | отсутствует | Начальник отдела архитектуры и градостроительства УГХиЖТ Сусуманского городского округа Г.И.Беличенко |
| 2.5.2. | Эффективность регионального «проектного офиса» в сфере строительства, % | 4,0 | 4,0 | 4,2 | 4,4 | уровень удовлетворенности заявителей качеством предоставленных услуг в сфере строительства в рамках национального рейтинга состоянияинвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, средний балл оценки (из 5 возможных) | отсутствует | Начальник отдела архитектуры и градостроительства УГХиЖТ Сусуманского городского округа Г.И.Беличенко |