СТРОИМ МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ НА ТЕРРИТОРИИ СУСУМАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

| Назначение объекта | Для проживания граждан |
| --- | --- |
| Этажность | Более 3-х этажей/более 4 блок-секций |
| Источник финансирования | Собственные и (или) заемные средства застройщика |
| Дополнительная информация | Объект не попадает в границы особо охраняемых природных территорий, охранных зон объектов культурного наследия и охранных зон объектов трубопроводного транспорта |
| Инженерные сети | Требуется подключение к электрическим и тепловым сетям, сетям водоснабжения и водоотведения |
| Земельный участок | Находится в собственности или аренде у застройщика |
| Стадия предварительной подготовки проектной документации |
| № | Процедура | Ответственный за проведение процедуры | Срок проведения | Результат |
| 1 | Получение градостроительного плана земельного участка | Администрация Сусуманского городского округа (Отдел архитектуры и градостроительства Управления городского хозяйства и жизнеобеспечения территории) | 5 рабочих дней | Градостроительный план земельного участка |
| 2 | Получение технических условий и заключение договора о подключении к электрическим сетям | ПАО «Магаданэнерго» «Центральные электрические сети» | 15 календарных дней на выдачу технических условий, 15 календарных дней на подключение | Договор с техническими условиями о технологическом присоединении к электрическим сетям |
| 3 | Получение технических условий подключения к сетям теплоснабжения | ОАО «ОлаИнтерКом», тепловой район № 5 в г.Сусумане | 15 календарных дней | Технические условия подключения к сетям теплоснабжения |
| 4 | Заключение договора о подключении к системе теплоснабжения | ОАО «ОлаИнтерКом», тепловой район № 5 в г.Сусумане | 15 календарных дней | Договор о подключении к системе теплоснабжения |
| 5 | Получение технических условий подключения к централизованной системе холодного водоснабжения | ОАО «ОлаИнтерКом», тепловой район № 5 в г.Сусумане | 15 календарных дней | Технические условия подключения к централизованной системе холодного водоснабжения |
| 6 | Заключение договора о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения | ОАО «ОлаИнтерКом», тепловой район № 5 в г.Сусумане | 15 календарных дней | Договор о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения |
| 7 | Получение технических условий подключения к централизованной системе горячего водоснабжения | ОАО «ОлаИнтерКом», тепловой район № 5 в г.Сусумане | 15 календарных дней | Технические условия подключения к централизованной системе горячего водоснабжения |
| 8 | Заключение договора о подключении к централизованной системе горячего водоснабжения | ОАО «ОлаИнтерКом», тепловой район № 5 в г.Сусумане | 15 календарных дней | Договор о подключении к централизованной системе горячего водоснабжения |
| 9 | Получение технических условий подключения к централизованным бытовым системам водоотведения | ОАО «ОлаИнтерКом», тепловой район № 5 в г.Сусумане | 15 календарных дней | Технические условия подключения к централизованным бытовым или общесплавным системам водоотведения |
| 10 | Заключение договора подключения к централизованным бытовым системам водоотведения | ОАО «ОлаИнтерКом», тепловой район № 5 в г.Сусумане | 15 календарных дней | Договор о подключении к централизованным бытовым или общесплавным системам водоотведения |
| Стадия выполнения проектно-изыскательских работ № Процедура Ответственный за проведение процедуры Срок проведения Результат 1 Проведение комплексных инженерно-строительных, инженерно-гидрометеорологических и инженерно-экологических изысканий Проектная организация В соответствии с гражданско-правовым договором Технический отчет по комплексным инженерно-строительным, инженерно-гидрометеорологическим и инженерно-экологическим изысканиям 2 Разработка проектной и рабочей документации Проектная организация В соответствии с гражданско-правовым договором Разработанная проектная и рабочая документация |
| Стадия подготовки к строительству |
| № | Процедура | Ответственный за проведение процедуры | Срок проведения | Результат |
| 1 | Получение заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | Магаданское областное государственное автономное учреждение "Управление государственной экспертизы" | не более 45 календарных дней в соответствии с договором | Заключение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий |
| 2 | Получение адреса объекта капитального строительства | Администрация Сусуманского городского округа (Отдел архитектуры и градостроительства Управления городского хозяйства и жизнеобеспечения территории) | 18 рабочих дней | Постановление администрации Сусуманского городского округа о присвоении, изменении или аннулировании адреса объекта адресации |
| 3 | Получение разрешения на строительство | Администрация Сусуманского городского округа (Отдел архитектуры и градостроительства Управления городского хозяйства и жизнеобеспечения территории) | 5 рабочих дней | Разрешение на строительство |
| 4 | Получение разрешения на осуществление земляных работ | Администрация Сусуманского городского округа (Отдел ЖКХ, дорожного хозяйства и благоустройства Управления городского хозяйства и жизнеобеспечения территории) | 10 рабочих дней | Разрешение на производство земляных работ |
| 5 | Направление извещения о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства | Застройщик или технический заказчик | заблаговременно, но не позднее чем за 7 рабочих дней до начала строительства | Извещение о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства |
| 6 | Рассмотрение извещения о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства и выдача программы проверок | Управление архитектуры и градостроительства Магаданской области (Отдел государственного строительного надзора) | в течение 7 рабочих дней с даты получения такого извещения | Программа проверок строительства / реконструкции объекта |
| Стадия строительно-монтажных работ и подключения к инженерным сетям |
| № Процедура Ответственный за проведение процедуры Срок проведения Результат 1 Проведение строительно-монтажных работ и подключение к инженерным сетям По договору Договорной Построенный объект, подключенный к инженерным сетям |
| Стадия завершения строительно-монтажных работ |
| № | Процедура | Ответственный за проведение процедуры | Срок проведения | Результат |
| 1 | Направление извещения об окончании строительства, реконструкции объекта капитального строительства | Застройщик или технический заказчик | 3 рабочих дня с момента окончания пуско-наладочных работ на объекте | Извещение о сроках завершения работ, подлежащих проверке, при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства |
| 2 | Рассмотрение извещения об окончании строительства, реконструкции объекта капитального строительства | Управление архитектуры и градостроительства Магаданской области (Отдел государственного строительного надзора) | 7 рабочих дней после получения извещения | Приказ о проведении итоговой проверки |
| 3 | Проведение итоговой проверки государственного строительного надзора | Управление архитектуры и градостроительства Магаданской области (Отдел государственного строительного надзора) | 20 рабочих дней | Акт итоговой проверки государственного строительного надзора |
| 4 | Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капительного строительства требованиям технических регламентов и проектной документации | Управление архитектуры и градостроительства Магаданской области (Отдел государственного строительного надзора) | в течение 10 рабочих дней с даты обращения застройщика | Заключение о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации |
| Стадия ввода объекта в эксплуатацию |
| № | Процедура | Ответственный за проведение процедуры | Срок проведения | Результат |
| 1 | Получение технических планов на здание и наружные инженерные коммуникации | Кадастровый инженер | Договорной | Технический план здания |
| 2 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | Администрация Сусуманского городского округа (Отдел архитектуры и градостроительства Управления городского хозяйства и жизнеобеспечения территории) | 7 рабочих дней | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию |
| 3 | Постановка на кадастровый учет объекта недвижимости | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Магаданской области и Чукотскому автономному округу | 5 рабочих дней (7 рабочих дней в случае обращения через МФЦ) | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости |
| 4 | Государственная регистрация права собственности на объект недвижимого имущества | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Магаданской области и Чукотскому автономному округу | 7 рабочих дней (9 рабочих дней в случае обращения через МФЦ) | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости |