## Лист1
Оценка эффективности муниципальных программ МО "Сусуманский городской округ" за 2021 год
Примечание: индекс результативности мероприятий Программы определяется по целевым индикаторам; индекс эффективности мероприятий Программы определяется по финансированию
№ п/п | Наименование муниципальной программы | Индекс полноты финансирования | Индекс достижения плановых значений показателей | Уровень эффективности | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | "Развитие торговли на территории Сусуманского городского округа на 2020-2022 годы" | 0.95 | 1 | высокий | Оценка - 5: высокая эффективность муниципальной программы - полное финансирование (финансирование исполнено с экономией средств местного бюджета); высокая результативность по достижению плановых значений показателей: индикаторы достигнуты, но были уменьшены количество ярмарок с 4 до 1 в связи с пандемией. План - 146,6 тыс.руб., факт -139,5 тыс.руб.
2. | "Развитие малого и среднего предпринимательства в Сусуманском городском округе на 2020-2023 годы" | 0.98 | 1 | высокий | Оценка - 5: высокая эффективность муниципальной программы - полное финансирование ( исполнено с экономией средств местного бюджета); высокая результативность по достижению плановых значений показателей: индикаторы достигнуты; План - 100,0 тыс.руб., факт - 100 тыс.руб.
3. | "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Сусуманского городского округа на 2020-2023 годы" | 0.98 | 1 | высокий | Оценка - 5: высокая эффективность муниципальной программы - полное финансирование (финансирование исполнено с экономией средств местного бюджета); высокая результативность по достижению плановых значений показателей: индикаторы достигнуты План - 350,0 тыс.руб., факт - 344,7 тыс.руб.
4. | "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Сусуманский городской округ" на 2020-2023 годы" | 0.92 | 1 | высокий | Оценка - 5: высокая эффективность муниципальной программы - полное финансирование; высокая результативность по достижению плановых значений показателей: индикаторы достигнуты. План -49,0 тыс.руб., факт - 44,7 тыс.руб.
5. | "Содействие развитию институтов гражданского общества, укреплению единства российской нации и гармонизации межнациональных отношений в Сусуманском городском округе на 2020-2023 годы" | 1 | 1 | высокий | Оценка - 5: высокая эффективность муниципальной программы - полное финансирование (финансирование исполнено с экономией средств местного бюджета); высокая результативность по достижению плановых значений показателей: индикаторы достигнуты План - 274,7 тыс.руб., факт - 274,7 тыс.руб.
6. | "Безопасность образовательного процесса в образовательных учреждениях Сусуманского городского округа на 2020-2023 годы" | 0.77 | 1 | ниже среднего | Оценка - 3: средний уровень эффективности муниципальной программы - полное финансирование, средняя результативность (недовыполнение плана) по достижению плановых значений целевых показателей - индикаторы не достигнуты. План - 1173,0 тыс. руб., факт - 900,8 тыс. руб.
7. | "Развитие образования в Сусуманском городском округе на 2020-2023 годы" | 0.97 | 1 | приемлемый | Оценка - 5: высокая эффективность муниципальной программы - полное финансирование; высокая результативность по достижению плановых значений показателей: индикаторы достигнуты. План - 241712,7 тыс.руб., факт -236332,6 тыс.руб.
8. | "Одарённые дети на 2020-2023 годы" | 1 | 1.9 | высокий | Оценка - 5: высокая эффективность муниципальной программы - полное финансирование; высокая результативность по достижению плановых значений показателей: индикаторы достигнуты. План -366,8тыс.руб., факт - 366,8 тыс.руб.
9. | "Лето - детям на 2020-2023 годы" | 0.9 | 1 | высокий | Оценка - 5: высокая эффективность муниципальной программы - полное финансирование; высокая результативность по достижению плановых значений показателей: индикаторы достигнуты.(в связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой в округе мероприятие профинансировано не в полном объеме из областного бюджета, т.к. летний отдых был организован в режиме онлайн - лагерей); высокая результативность по достижению плановых значений целевых показателей - индикаторы достигнуты. План - 8934,6 тыс.руб., факт - 8033,0 тыс.руб.
10. | "Здоровье обучающихся и воспитанников в Сусуманском городском округе на 2020-2023 годы" | 0.81 | 1 | приемлемый | Оценка - 4: приемлемый уровень эффективности муниципальной программы - неполное финансирование (экономия средств образовалась по итогам заключения контрактов на выгодных условиях; в связи с переходом на дистанционное обучение в период апрель-май 2021 года из-за сложной санитарно-эпидемиологической ситуацией в регионе, предоставлением бесплатного горячего питания учащимся 1-4 классов за счет средств федерального бюджета, а также обеспечением детей из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях сухими пайками), высокая результативность по достижению плановых значений показателей: индикаторы достигнуты. План - 9507,3 тыс.руб., факт -7743,4 тыс.руб.
11. | "Пожарная безопасность в Сусуманском городском округе на 2020-2023 годы " | 0.46 | 1 | ниже среднего | Оценка - 3: средний уровень эффективности муниципальной программы - полное финансирование, средняя результативность (недовыполнение плана) по достижению плановых значений целевых показателей План - 8439,1 тыс.руб., факт - 4177,6 тыс.руб.
12. | "Патриотическое воспитание жителей Сусуманского городского округа на 2020-2023 годы" | 0.98 | 1 | высокий | Оценка - 5: высокая эффективность муниципальной программы - полное финансирование ( исполнено с экономией средств местного бюджета); высокая результативность по достижению плановых значений показателей: индикаторы достигнуты; (в связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстновкой и введением ограничительных мер на территории СГО мероприятия патриотической направленности реализованы частично). План - 493,3тыс.руб., факт - 484,3тыс.руб.
13. | "Развитие молодежной политики в Сусуманском городском округе на 2020-2023 годы" | 0.99 | 1 | высокий | Оценка - 5: высокая эффективность муниципальной программы - полное финансирование; высокая результативность по достижению плановых значений целевых показателей: индикаторы достигнуты. План - 443 тыс.руб., факт - 442,9 тыс.руб.
14. | "Развитие физической культуры и спорта в Сусуманском городском округе на 2020-2023 годы" | 0.89 | 1 | низкий | Оценка - 4: приемлемый уровень эффективности муниципальной программы - неполное финансирование (Занятия физической культуры и спортом приостановлены в связи с введением ограничений из-за коронавирусной инфекции; отсутствие категории основных сотрудников для возмещения расходов ЖКУ ). План - 3536 тыс.руб., факт - 3178,4 тыс.руб.
15. | "Обеспечение жильем молодых семей в Сусуманском городском округе на 2020-2023 годы" | 0.77 | 1 | средний | Оценка - 3: средний уровень эффективности муниципальной программы - полное финансирование, средняя результативность (недовыполнение плана) по достижению плановых значений целевых показателей - индикаторы не достигнуты (одна из семей отказалась от получения свидетельства для улучшения жилищных условий). План -1171,9 тыс.руб., факт - 907,2 тыс.руб.
| "Профилактика правонарушений и борьба с преступностью на территории Сусуманского городского округа на 2020-2023 годы" | 0.93 | 1 | высокий | Оценка - 5: высокая эффективность муниципальной программы - полное финансирование; высокая результативность по достижению плановых значений целевых показателей: индикаторы достигнутызапланированные мероприятия не могли быть реализованы в полном объеме в связи с введенными ограничениями из-за коронавирусной инфекции). План - 846 тыс.руб., факт -783,2 тыс. руб.
17. | "Развитие культуры в Сусуманском городском округе на 2020-2023 годы" | 0.84 | 1 | высокий | Оценка - 5: высокая эффективность муниципальной программы - полное финансирование; высокая результативность по достижению плановых значений целевых показателей: индикаторы достигнуты(в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой мероприятия проводились онлайн, увеличение клубных формирований не представлялось возможным; уменьшение количества сотрудников, которым предоставляется возмещение расходов по оплате жилых помещений и коммунальных услуг). План - 2112,6 тыс.руб., факт - 1764,5 тыс.руб.
18. | "Управление муниципальным имуществом Сусуманского городского округа на 2018-2021 годы" | 1 | 1 | высокий | Оценка - 5: высокая эффективность муниципальной программы - полное финансирование; высокая результативность достижения плановых значений целевых показателей - индикаторы достигнуты План- 2064,5 тыс.руб., факт- 2064,5
19. | "Финансовая поддержка организациям коммунального комплекса Сусуманского городского округа на 2020-2023 годы" | 1 | 1 | высокий | Оценка - 5: высокая эффективность муниципальной программы - полное финансирование; высокая результативность достижения плановых значений целевых показателей - индикаторы достиг План - 519,5,0 тыс.руб., факт - 519,5тыс.руб.
20. | "Благоустройство Сусуманского городского округа на 2020-2023 годы" | 1 | 1 | высокий | Оценка - 5: высокая эффективность муниципальной программы - полное финансирование; высокая результативность достижения плановых значений целевых показателей - индикаторы достигнуты (с изменением мероприятия: вместо обустройства детских, спортивных площадок, выполнено другое мероприятие: установка опор уличного освещения на пешеходном переходе по ул. Советской, д. 10 и Сквер "Памяти ВОВ"). План - 170,8 тыс.руб., факт - 170,8 тыс.руб.
21. | "Повышение безопасности дорожного движения на территории Сусуманского городского округа на 2020-2023 годы" | 0.73 | 1 | средний | Оценка - 3: средний уровень эффективности муниципальной программы - полное финансирование, средняя результативность (недовыполнение плана) по достижению плановых значений целевых показателей, индикаторы достигнуты не в полном объеме План - 1100,0 тыс.руб., факт - 800,0 тыс.руб
22. | "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Сусуманского городского округа на 2020-2023 годы" | 1 | 0.98311 | высокий | Оценка - 5: высокая эффективность муниципальной программы - полное финансирование; высокая результативность достижения плановых значений целевых показателей - индикаторы достигнуты. План - 4316,6 тыс.руб., факт -4316,6 тыс.руб.
23. | "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Сусуманского городского округа на 2020-2023 годы" | 0.99 | 0.83 | средний | Оценка - 3: средний уровень эффективности муниципальной программы - полное финансирование, средняя результативность (недовыполнение плана) по достижению плановых значений целевых показателей, индикаторы достигнуты не в полном объеме (количество приобретенной техники - 0); План - 49523,4 тыс.руб., факт - 48871,7 тыс.руб.
24. | "Содействие в расселении граждан, проживающих в населенных пунктах, расположенных на территории Сусуманского городского округа на 2020-2023 годы" | 0.9 | 1 | высокий | Оценка - 5: высокая эффективность муниципальной программы - полное финансирование; высокая результативность достижения плановых значений целевых показателей - индикаторы достигнуты. (финансирование на ремонт квартир распределено на 2020 г. и 2021 г. В 2020 г. произведен частичный ремонт) индикаторы достигнуты не в полном объеме. План - 20432,7 тыс.руб., факт - 18453,8 тыс.руб.
25. | "Развитие водохозяйственного комплекса Сусуманского городского округа на 2020-2023 годы" | 0.99 | 1 | высокий | Оценка - 5: высокая эффективность муниципальной программы - полное финансирование; высокая результативность достижения плановых значений целевых показателей - индикаторы достигнуты План - 5255 тыс.руб., факт - 5242,9 тыс.руб.
27. | "Формирование современной городской среды муниципального образования "Сусуманский городской округ" на 2020-2023 годы" | 0.99 | 1 | высокий | Оценка - 5: высокая эффективность муниципальной программы - полное финансирование;высокая результативность достижения плановых значений целевых показателей - индикаторы достигнуты. План - 8835 тыс.руб., факт - 8824,4 тыс.руб