**АДМИНИСТРАЦИЯ СУСУМАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 03.10.2016 года № 547

Об утверждении муниципальной программы

«Лето –детям на 2017 год»

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Сусуманского городского округа от 13.05.2016г. №261 «О Порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сусуманского городского округа», Уставом муниципального образования «Сусуманский городской округ», администрация Сусуманского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Лето-детям на 2017 год» согласно приложению.

2. Комитету по финансам администрации Сусуманского городского округа предусмотреть финансовые средства на реализацию Программы в проекте бюджета муниципального образования «Сусуманский городской округ» на 2017 год.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте администрации Сусуманского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Сусуманского городского округа по социальным вопросам.

И.о.главы Сусуманского городского округа М.О.Ясакова

Приложение к постановлению администрации

Сусуманского городского округа

От 03.10.2016 г. № 547«Об утверждении муниципальной программы «Лето – детям на 2017 год»

**Муниципальное образование «Сусуманский городской округ»**

**Муниципальная программа «Лето - детям на 2017 год»**

Ответственный исполнитель **Комитет по образованию администрации Сусуманского городского округа**

Дата составленияПрограммы **26.09.2016г.**

 Разработчик: **комитет по образованию администрации Сусуманского городского округа,главный специалист комитета по образованию**, **Мечетная С.Н. , (413-45)-21192, susmroo@mail.ru**

**П А С П О Р Т**

**муниципальной программы «Лето – детям на 2017 год»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Основание разработки**  | Постановление администрации Сусуманского городского округа от 28.04.2016г. №227«О перечне муниципальных программ, предлагаемых к разработке в 2016 году» |
| **Заказчик**  | Администрация Сусуманского городского округа |
| **Ответственный исполнитель** | Комитет по образованию администрации Сусуманского городского округа |
| **Разработчик**  | Комитет по образованию администрации Сусуманского городского округа |
|  **Исполнители** | Комитет по образованию администрации Сусуманского городского округа (далее-комитет по образованию); образовательные учреждения Сусуманского городского округа (далее-ОУ):-муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1 г. Сусумана» (МБОУ «СОШ №1 г.Сусумана»;- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей г. Сусумана» (МБОУ «Лицей г.Сусумана);- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа п. Холодный» (МБОУ «ООШ п.Холодный»);- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная общеобразовательная школа г. Сусумана» (МБОУ «НОШ г.Сусумана»);- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа п. Мяунджа» (МБОУ «СОШ п.Мяунджа»;- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» муниципального образования «Сусуманский городской округ» (МБУ ДО «ДДТ»);- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция юных техников» муниципального образования «Сусуманский городской округ» (МБУ ДО «СЮТ»);комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее-КПДН и ЗП) |
| **Цель**  | -организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей и подростков Сусуманского городского округа |
| **Задачи** | -совершенствование нормативно-правовой базы в области организации летнего отдыха детей и подростков Сусуманского городского округа;-создание эффективных воспитательных программ по организации летнего труда и отдыха детей и подростков в каждом образовательном учреждении Сусуманского городского округа;-укрепление материально-технической базы летних оздоровительных лагерей;-развитие новых форм организации летнего труда и отдыха детей и подростков;-повышение качества воспитательной работы в период летнего отдыха детей и подростков Сусуманского городского округа;-трудовая адаптация несовершеннолетних |
| **Сроки реализации** | 2017 год |
| **Объем финансирования (тыс. рублей)**  |  3 457,1 |
|  **Источники финансирования**  |  Бюджет муниципального образования «Сусуманский городской округ» |
| **Ожидаемые результаты реализации** | -укрепление материально-технической базы летних оздоровительных лагерей;-совершенствование системы воспитательной работы в летний период;-обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; -создание единого воспитательного пространства в период летней оздоровительной кампании |
| **Контроль реализации** | В соответствии с постановлением администрации Сусуманского городского округа от 13.05.2016г. № 261 «О порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сусуманского городского округа» |

**I.Обоснование необходимости решения проблемы программным методам и целесообразности ее финансирования за счет средств бюджета муниципального образования**

Реализация муниципальной программы «Лето – детям на 2016 год» (далее Программа) ранее позволила решить следующие проблемы организации летнего труда и отдыха детей и подростков в Сусуманском городском округе:

* создана нормативно-правовая база летнего труда и отдыха детей и подростков в городском округе;
* разрабатываются и реализуются воспитательные программы летних оздоровительных лагерей, профильных отрядов;
* применяются новые формы организации летнего отдыха детей и подростков – создание профильных отрядов, привлечение к отдыху неорганизованных детей;
* организована работа «Школы вожатого» для обучения подростков, желающих работать в летних оздоровительных лагерях в качестве вожатых;
* совершенствуется система воспитательной работы в летних оздоровительных лагерях путем проведения общелагерных мероприятий, проведения Дней открытых дверей;
* обеспечивается максимальная занятость учащихся общеобразовательных учреждений путем проведения мониторинга занятости в летний период, координации действий комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, Отделением Министерства внутренних дел по делам несовершеннолетних в Сусуманском городском округе;
* проведена работа по укреплению материально-технической базы летних оздоровительных лагерей – приобретены раскладушки и постельное белье для организации дневного сна детей в возрасте до 10 лет, игровое и спортивное оборудование;
* проводится смотр-конкурс деятельности летних оздоровительных лагерей на территории Сусуманского городского округа;
* ведется работа по созданию методической копилки «Самое интересное в пришкольных лагерях»;

- скоординирована деятельность всех ведомств, занимающихся организацией летней оздоровительной кампании в городском округе.

Наряду с указанными достижениями остаются нерешенными некоторые вопросы организации летнего труда и отдыха детей и подростков в Сусуманском городском округе.

Остается на недостаточном уровне материальная база летних оздоровительных лагерей – не хватает спортивного и игрового оборудования.

Требует дальнейшего развития система воспитательной работы в летних оздоровительных лагерях, общелагерных мероприятий.

Необходимо продолжить работу по укреплению материально-технической базы летних оздоровительных лагерей (заменить мягкий инвентарь и раскладушки).

Принятие Программы позволит решить вышеобозначенные проблемы.

**II.Основные цели и задачи**

**Цель** – организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей и подростков Сусуманского городского округа.

**Задачи:**

-совершенствование нормативно-правовой базы в области организации летнего отдыха детей и подростков Сусуманского городского округа;

-создание эффективных воспитательных программ по организации летнего труда и отдыха детей и подростков в каждом образовательном учреждении Сусуманского городского округа;

-укрепление материально-технической базы летних оздоровительных лагерей;

-развитие новых форм организации летнего труда и отдыха детей и подростков;

-повышение качества воспитательной работы в период летнего отдыха детей и подростков Сусуманского городского округа;

-трудовая адаптация несовершеннолетних.

**III. Планируемые индикаторы оценки и ожидаемый результат реализации Программы**

Оценка эффективности Программы будет проводиться на основе системы индикаторов, которые представляют собой не только количественные показатели, но и качественные характеристики.

 В результате программных мероприятий:

-совершенствуется единое воспитательное пространство в период летней оздоровительной кампании;

-укрепляется материально-техническое оснащение летних оздоровительных лагерей при образовательных учреждениях;

-обеспечиваются благоприятные условия для организации летнего отдыха несовершеннолетних Сусуманского городского округа;

-обеспечивается максимальная занятость детей и подростков в летний период путем применения новых форм организации летнего труда и отдыха.

**Индикаторы Программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  N п/п |  Наименование индикатора  | Единицаизмерения | 2017 год |
|  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  1. | Удельный вес детей в возрастеот 6 до 18 лет, охваченныхотдыхом и оздоровлением (отобщего числа детей даннойвозрастной категории,проживающих на территорииСусуманского городского округа)  | % | 50 |
|  2. | Удельный вес детей-сирот идетей, оставшихся без попеченияродителей, воспитанниковгосударственных образовательныхучреждений, охваченных отдыхоми оздоровлением  | % | 70 |  |
|  3. | Удельный вес детей "группыриска", детей, находящихся втрудной жизненной ситуации,охваченных отдыхом иоздоровлением (к общему числудетей, состоящих на различныхвидах профилактического учета)  | % | 60 |

**IV.Перечень мероприятий Программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиемероприятия | Срокреализации | Исполнитель (получатель денежных средств) | Потребность в финансовых средствах (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Раздел I. Основное мероприятие «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей и подростков»** |
| **1.1.** | **Организация деятельности летних оздоровительных лагерей дневного пребывания** |  |  |  |
| 1.1.1. | Оплата труда воспитателей и сотрудников летних оздоровительных лагерей | 2,3 квартал 2017 года | МБОУ «СОШ №1 г.Сусумана» | 686,3 |
| МБОУ «НОШ г.Сусумана» | 628,8 |
| МБОУ «ООШ п.Холодный» | 406,1 |
| МБОУ «СОШ п.Мяунджа» | 723,7 |
| МБУ ДО «ДДТ» | 563,0 |
| **Итого по п.1.1.1:**  | **3007,9** |
| 1.1.2. | Возмещение части родительской платы стоимости путевки в летних оздоровительных лагерях дневного пребывания | 2,3 квартал 2017 года | МБУ ДО «ДДТ» | 16,0 |
| **Итого по п.1.1.2:** | **16,0** |
| **Итого по ч.1.1.** | **3023,9** |
| **1.2.** | **Укрепление материально-технической базы летних оздоровительных лагерей при образовательных учреждениях** |  |  |  |
| 1.2.1. | Приобретение посуды для организации питания в летних оздоровительных лагерях |  1-еполугодие 2017 года | МБОУ «СОШ №1 г.Сусумана» | 6,3 |
| МБОУ «НОШ г.Сусумана» | 6,3 |
| МБОУ «ООШ п.Холодный» | 2,7 |
| МБОУ «СОШ п.Мяунджа» | 6,3 |
| МБУ ДО «ДДТ» | 5,4 |
| **Итого по п.1.2.1:**  | **27,0** |
| 1.2.2. | Приобретение мягкого инвентаря для организации дневного сна | 1-еполугодие 2017 года | МБОУ «НОШ г.Сусумана» | 23,0 |
| МБОУ «СОШ п.Мяунджа» | 11,5 |
| МБОУ «ООШ п.Холодный» | 4,5 |
| **Итого по п.1.2.2:**  | **39,0** |
| 1.2.3. | Приобретение раскладушек для организации дневного сна | 1-еполугодие 2017 года | МБОУ «НОШ г.Сусумана» | 90,0 |
| МБОУ «ООШ п.Холодный» | 22,5 |
| МБОУ «СОШ п.Мяунджа» | 45,0 |
| **Итого по п.1.2.3:** | **157,5** |
| 2.2.4. | Приобретение игрового и спортивного инвентаря для летних оздоровительных лагерей | 1-еполугодие 2017 года | МБОУ «СОШ №1 г.Сусумана» | 11,0 |
| МБОУ «НОШ г.Сусумана» | 16,0 |
| МБОУ «ООШ п.Холодный» | 7,0 |
| МБОУ «СОШ п.Мяунджа» | 11,0 |
| МБУ ДО «ДДТ» | 8,5 |
| **Итого по п.1.2.4.:**  | **53,5** |
| 2.2.5. | Приобретение хозтоваров для организации деятельности летних оздоровительных лагерей | 1-еполугодие 2017 года | МБОУ «СОШ №1 г.Сусумана» | 11,4 |
| МБОУ «НОШ г.Сусумана» | 11,6 |
| МБОУ «ООШ п.Холодный» | 5,5 |
| МБОУ «СОШ п.Мяунджа» | 10,8 |
| МБУ ДО «ДДТ» | 10,4 |
| **Итого по п.1.2.5.:**  | **49,7** |
| **Итого по ч. 1.2.** | **326,7** |
| **1.3.** | **Организационные мероприятия, воспитательная работа в летних оздоровительных лагерях, трудовых объединениях школьников Сусуманского городского округа** |  |  |  |
| 1.3.1. | Организация работы «Школы воспитателя и вожатого» | февраль – май 2017 года | МБУ ДО «ДДТ» | 2,8 |
|  1.3.2. | Открытие летней оздоровительной кампании в Сусуманском городском округе – торжественная линейка | до 10 июня 2017 года | МБУ ДО «ДДТ» | 13,8 |
| 1.3.3. |  Спартакиада летних оздоровительных лагерей | июнь 2017 года | МБУ ДО «ДДТ» | 38,8 |
| 1.3.4. | «Экологическая неделя» | июль 2017 года | МБУ ДО «ДДТ» | 4,0 |
| 1.3.5. | Акция «Никто не забыт», посвященная Дню памяти и скорби | третья декада июня 2017 года | ОУ | за счет текущей деятель-ности |
| 1.3.6. | Смотр «Таланты лета» | июль 2017 года  | МБУ ДО «ДДТ» | 17,1 |
| 1.3.7. | Закрытие летней оздоровительной кампании «Прощай, лето!» |  конец второйсмены 2017 года | МБУ ДО «ДДТ» | 30,0 |
| **Итого по ч.1.3.** | **106,5** |
| **Всего по разделу I** | **3457,1** |
| **Раздел II.Основное мероприятие «Организационные мероприятия, создание дополнительной нормативно-правовой базы летней оздоровительной кампании»** |
| 1. | Разработка проекта постановления администрации Сусуманского городского округа «Об организации оздоровительной кампании среди детей и подростков в Сусуманском городском округе» | апрель 2017 года | Комитет по образованию | за счет текущей деятель-ности |
| 2. | Подготовка пакета документов для получения санитарно-эпидемиологического заключения на право открытия летнего оздоровительного лагеря при образовательном учреждении | март-апрель 2017 года | ОУ | за счет текущей деятель-ности |
| 3. | Разработка программы летнего оздоровительного лагеря при образовательном учреждении, программ профильных отрядов в летних оздоровительных лагерях | январь-апрель 2017 года | ОУ | за счет текущей деятель-ности |
| 4. | Уточнение сметы расходов на организацию летней оздоровительной кампании | апрель-май 2017 года | Комитет по образованию | за счет текущей деятель-ности |
| 5. | Обновление локальных актов, регламентирующих работу летних оздоровительных лагерей:-положение о летнем оздоровительном лагере при ОУ;-положение о профильных отрядах; -приказы об организации деятельности летних оздоровительных лагерей и др. | март-апрель 2017 года | ОУ | за счет текущей деятель-ности |
| 6. |  Составление плана-прогноза летней оздоровительной кампании  | февраль-март 2017 года | Комитет по образованию,ОУ | за счет текущей деятель-ности |
| 7. | Собеседование с руководителями всех служб по вопросу финансирования и заключения договоров:- МО ГКУ» Центр занятости населения Сусуманского района»;- МО ГКУ СПСОН «Сусуманский социальный центр»- МО ГБУ «Центр по организации оздоровительного отдыха детей» | март-апрель 2017 года | Комитет по образованию | за счет текущей деятель-ности |
| 8. | Формирование банка данных на спрос рабочих мест:-анкетирование;- анализ анкет;- потребность в наличии рабочих мест для старшеклассников в педагогический отряд, трудовые отряды при ОУ. | март 2017 года | Комитет по образованию, ОУ | за счет текущей деятель-ности |
| 9. | Комплектование лагерей с дневным пребыванием и профильных отрядов летних оздоровительных лагерей | апрель-май 2017 года | ОУ | за счет текущей деятель-ности |
| 10. | Составление Плана общелагерных мероприятий  | май 2017 года | Комитет по образованию | за счет текущей деятель-ности |
| 11. | Общешкольные родительские собрания по организации летних оздоровительных лагерей, профильных отрядов при ОУ | апрель 2017 года | ОУ | за счет текущей деятель-ности |
| 12.  | Составление отчетов о работе летних оздоровительных лагерей:- по сменам;- по итогам летней оздоровительной кампании. | июль, август 2017 года август-сентябрь 2017 года | ОУ,Комитет по образованию | за счет текущей деятель-ности |
| 13. | Приемка летних оздоровительных лагерей при ОУ | конец мая- начало июня 2017 года  | Комитет по образованию;ОУ | за счет текущей деятель-ности |
| **Всего по разделу II:** | **0** |
| **Раздел III. Основное мероприятие «Трудоустройство несовершеннолетних в летний период»** |
| 1. | Составление списков трудовых отрядов в образовательных учреждениях (приказы на зачисление), заключение срочных трудовых договоров о временном трудоустройстве с несовершеннолетними гражданами в возрасте от 14 до 18 лет | май 2017 года | ОУ | за счет текущей деятель-ности |
| 2. | Ведение документации по работе подростков в трудовых отрядах при ОУ в летний период | 2017 год  | ОУ | за счет текущей деятель-ности |
| 3. | Определение фронта работ для трудовых отрядов при ОУ | май 2017 года | ОУ | за счет текущей деятель-ности |
| 4. | Составление письменных отчетов о проделанной работе за смену, за весь период в ОУ |  в конце каждой смены, август 2017 года | ОУ | за счет текущей деятель-ности |
| **Всего по разделу III:** | **0** |
| Раздел IV. Основное мероприятие «Координация деятельности ведомств, ведущих работу по организации летней оздоровительной кампании» |
| 1. | Согласование со всеми заинтересованными ведомствами проекта постановления администрации Сусуманского городского округа «Об организации оздоровительной кампании среди детей и подростков в Сусуманском городском округе» | апрель-май 2017 года  | Комитет по образованию | за счет текущей деятель-ности |
| 2. | Работа Координационного совета по организации летней оздоровительной кампании в округе | апрель – сентябрь 2017 года | Комитет по образованию | за счет текущей деятель-ности |
| 3. | Сбор информации об итогах летней оздоровительной кампании для составления отчета в администрацию городского округа | август 2017 года  |  Комитет по образованию | за счет текущей деятель-ности |
| **Всего по разделу IV:** | **0** |
| Раздел V. Основное мероприятие «Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи в период летней оздоровительной кампании» |
| 1. | Мониторинг занятости подростков, состоящих на всех видах учета, и детей «группы риска» в летний период | март-август 2017 года | ОУКПДН и ЗП | за счет текущей деятель-ности |
| 2. | Формирование списков подростков, состоящих на всех видах учета, и детей «группы риска», желающих посещать летние оздоровительные лагеря, работать в трудовых отрядах | апрель-май 2017 года | ОУКПДН и ЗП | за счет текущей деятель-ности |
| 3. | Индивидуальная работа с подростками и их родителями по вовлечению детей в профильные отряды и летние оздоровительные лагеря | март-май 2017 года | КПДН и ЗПОУ | за счет текущей деятель-ности |
| 4. | Составление отчетов по занятости подростков состоящих на всех видах учета, и детей «группы риска» в летний период | июль, август 2017 года  | КПДН и ЗПОУ | за счет текущей деятель-ности |
| **Всего по разделу V:** | **0** |
| Раздел VI. «Методическое обеспечение летней оздоровительной кампании» |
| 1. | Создание методической копилки «Самое интересное в пришкольных лагерях» | 2017 год | Комитет по образованию,ОУ | за счет текущей деятель-ности |
| 2. | Оказание методической помощи воспитателям летних оздоровительных лагерей | В течение лета 2017 года | Комитет по образованию | за счет текущей деятель-ности |
| 3. | Проведение семинара для организаторов летнего труда и отдыха детей и подростков | апрель 2017 года | Комитет по образованию | за счет текущей деятель-ности |
| **Всего по разделу VI:** | **0** |
|  | Всего по Программе: |  |  | **3457,1** |

**V.Финансирование Программы**

Программа реализуется за счет средств бюджета муниципального образования «Сусуманский городской округ» на 2017 год в размере 3457,1 тыс.рублей. Изменение порядка и размеров финансирования или прекращение финансирования Программы проводится в соответствии с Порядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сусуманского городского округа.

**VI. Механизм реализации Программы**

Для достижения целей и задач Программы необходимо:

***Комитету по образованию:***

**1.Разработать следующие нормативные акты:**

-проект постановления администрации «Об организации оздоровительной кампании среди детей и подростков в летний период»;

1.1.Внести изменения в следующие нормативные акты:

-Положение о смотре-конкурсе летних оздоровительных лагерей Сусуманского городского округа.

**2. Организовать:**

-проведение общелагерных мероприятий;

-подготовить письменные отчеты об итогах летней кампании на Координационный совет по организации труда и отдыха.

**Образовательным учреждениям:**

**1.Составить:**

-планы - прогнозы летнего труда и отдыха в образовательных учреждениях;

- отчеты по сменам, по итогам летней кампании;

-списки отрядов на каждую смену.

**2.Организовать:**

-подготовку документов на получение санитарно-эпидемиологического заключения на право открытия летних оздоровительных лагерей при образовательных учреждениях;

-проведение мониторинга занятости учащихся в летний период;

-комплектацию отрядов различной направленности;

-проведение общешкольных родительских собраний по организации летнего оздоровительного лагеря при образовательном учреждении;

-создание информационных уголков в образовательных учреждениях по деятельности летних оздоровительных лагерей;

-информирование населения о деятельности летних оздоровительных лагерей на страницах районной газеты «Горняк Севера», на канале «Колыма плюс»;

-участие детей и подростков во всех воспитательных общелагерных мероприятиях;

-исполнение п.1.7, п.2.1, п.2.2, п.3.1, п.3.2, п.3.3, п.3.4, п.3.5, п.4.1, п.4.2, п.4.3., п.4.5, п.4.6. Перечня мероприятий муниципальной программы «Лето – детям на 2017 год» в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

**КПДН и ЗП:**

**1.Составить:**

**-**мониторинг занятости в летний период подростков, состоящих на всех видах учета, и детей «группы риска»;

-отчет о занятости в летний период подростков, состоящих на всех видах учета, и детей «группы риска».

**2. Организовать:**

-формирование списков подростков, состоящих на всех видах учета, и детей «группы риска», желающих посещать летние оздоровительные лагеря, работать в трудовых отрядах.

**VII. Управление реализацией Программы, контроль и отчетность**

Управление реализацией Программы осуществляется ответственным исполнителем Программы, которой координирует деятельность всех исполнителей реализации программных мероприятий и несет ответственность за своевременную и качественную их реализацию.

 Контроль и отчетность осуществляется в соответствии с Порядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сусуманского городского округа, утвержденном постановлением администрации Сусуманского городского округа от 13.05.2016г. № 261 «О Порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сусуманского городского округа».