Приложение

Утверждено

распоряжением администрации

Сусуманского городского округа

от 18.03.2022 года № 36-р

План мероприятий

(«Дорожная карта»)

по благоустройству дворовой территории на территории Сусуманского городского округа

в рамках проекта «1000 дворов» на 2022 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№*** | ***Наименование мероприятия*** | ***Срок реализации*** | ***Ответственные исполнители*** | ***Планируемый результат этапа*** |
| 1. | Информационное освещение проекта «1000 дворов» | 15.11.2021-01.12.2021 | Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения территории Сусуманского городского округа (Далее УГХ и ЖТ), газета «Горняк Севера» | В СМИ, на официальном сайте администрации Сусуманского городского округа, иных источниках размещена информация о проекте «1000 дворов», формах участия и вовлечения граждан на всех этапах реализации |
| 2. | Определение дворовых территорий для благоустройства | 10.11.2021-17.02.2022 | УГХ и ЖТ |  |
| 2.1 | Составление перечня дворов для участия в отборе путем голосования. Направление перечня на согласование в Минстрой Магаданской области | 10.11.2021-15.11.2021 | УГХ и ЖТ | Определение не менее 2-х территорий для участия в отборе |
| 2.2 | Размещение голосования по выбранным территориям на платформе обратной связи (ПОС) | 15.11.2021-19.11.2021 | УГХ и ЖТ | Размещено две территории |
| 2.3 | Проведение голосования на ПОС и подведение итогов голосования | 20.11.2021-01.12.2021 | УГХ и ЖТ | На 01.12.2021 проведено голосование, выбрана одна территория |
| 2.4 | Проведение иных форм общественного обсуждения по выбору дворовой территории на основе сформированных критериев выбора территорий для благоустройства (рекомендуется учитывать необходимость синхронизации с иными программами и планами реализующихся в зонах жилой застройки, а также возможность размещения функциональных зон) | 01.12.2021-16.02.2022 | УГХ и ЖТ, общественная комиссия | Проведено заседание общественной комиссии с участием заинтересованных лиц |
| 3. | Выполнение работ по благоустройству дворовой территории | 15.03.2022-01.11.2022 |  |  |
| 3.1 | Проведение закупочных процедур, определение подрядчиков на выполнение работ по благоустройству (разработка аукционной документации с учетом исключения участия в закупках недобросовестных поставщиков и подрядных организаций, фирм-однодневок, обеспечения участия подрядчиков, обладающих опытом выполнения работ, обеспечения закупки оборудования, имеющего соответствующие сертификаты безопасности оборудования для детских игровых площадок (ТР ЕАЭС 042/2017) | 15.03.2022-15.05.2022 | УГХ и ЖТ | Размещение закупки на благоустройство одной дворовой территории. Заключение муниципального контракта на благоустройство до 15.05.2022 |
| 3.2 | Проведение работ по благоустройству дворовой территории | 15.05.2022-01.11.2022 | УГХ и ЖТ, подрядная организация | На 01.07.2022 – выполнено 20 % работ |
| На 01.08.2022 – выполнено 40 % работ |
| На 01.09.2022 – выполнено 60 % работ |
| На 01.10.2022 – выполнено 80 % работ |
| На 01.11.2022 – завершены работы по благоустройству |
| 3.3 | Ввод установленного оборудования в эксплуатацию | 01.11.2022-01.12.2022 | УГХ и ЖТ, подрядная организация | Акт о вводе в эксплуатацию |