**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

**о ходе реализации муниципальных программ за 2016 год**

**по Сусуманскому городскому округу**

В 2016 году на территории Сусуманского городского округа реализовывались **28** муниципальных программ социальной направленности. Все муниципальные программы были разработаны в соответствии с постановлением администрации Сусуманского городского округа от 13.05.2016 г. № 261 «О Порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сусуманского городского округа».

По результатам комплексной экспертизы Контрольно-счетной палатой муниципального образования «Сусуманский городской округ» на каждую программу было составлено экспертное заключение.

В бюджете муниципального образования «Сусуманский городской округ» на реализацию указанных муниципальных программ в 2016 году предусмотрено **76632,2 тыс. рублей**. Мероприятия муниципальных программ исполнены на сумму **73124,1 тыс. рублей**, что составляет **95,4 процента**. Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию основных мероприятий муниципальных программ, в разрезе программ представлен в таблице 1:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование муниципальной программы** | **Нормативно-правовой акт** | **Ответственный исполнитель** | **Бюджет МО «Сусуманский городской округ» на 2016 год, тыс.руб.** | | **% исполнения** |
| **план** | **факт** |
| 1. | «Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих производство хлеба на территории Сусуманского городского округа на 2016 год» | Постановление администрации Сусуманского городского округа от 25.12.2015 № 628  (в редакции от 13.05.2016г. № 253) | Комитет по управлению муниципальным имуществом | **800,0** | **800,0** | **100,0** |
| 2. | «Оказание адресной помощи населению Сусуманского городского округа на 2016 год» | Постановление администрации Сусуманского городского округа от 25.12.2015 № 607 (в редакции от 09.11.2016 № 648; от 16.11.2016 № 667; от 07.12.2016 № 728) | От дел исполнения полномочий управления правового обеспечения полномочий | **841,5** | **838,4** | **99,6** |
| 3. | «Безопасность образовательного процесса в образовательных учреждениях Сусуманского городского округа на 2016 год» | Постановление администрации Сусуманского городского округа от 25.12.2015 № 625 (в редакции от 25.08.2016 № 471; от 21.12.2016 № 771) | Комитет по образованию | **2143,2** | **972,7** | **45,4** |
| 4. | «Развитие образования в Сусуманском городском округе на 2016 год» | Постановление администрации Сусуманского городского округа от 25.12.2015 № 624 (в редакции от 14.07.2016 № 387; от 15.12.2016 № 754) | Комитет по образованию | **1457,4** | **1457,3** | **100,0** |
| 5. | «Одаренные дети на 2016 год» | Постановление администрации Сусуманского городского округа  от 25.12.2015 № 614  (в редакции от 14.07.2016 № 381) | Комитет по образованию | **323,0** | **323,0** | **100,0** |
| 6. | «Создание временных дополнительных и сохранение рабочих мест в Сусуманском городском округе на 2016 год» | Постановление администрации Сусуманского городского округа от 25.12.2015 № 622 (в редакции от 18.07.2016 № 392; от 25.08.2016 № 469) | Комитет по образованию | **540,0** | **539,9** | **100,0** |
| 7. | «Патриотическое воспитание жителей Сусуманского городского округа на 2016 год» | Постановление администрации Сусуманского городского округа от 25.12.2015 № 621 | Управление по делам молодежи, культуре и спорту | **385,7** | **385,7** | **100,0** |
| 8. | «Развитие молодежной политики в Сусуманском городском округе на 2016 год» | Постановление администрации Сусуманского городского округа от 25.12.2015 № 620 (в редакции от 25.08.2016 № 468; от 15.11.2016 № 663) | Управление по делам молодежи, культуре и спорту | **961,4** | **285,3** | **29,7** |
| 9. | «Развитие физической культуры и спорта в Сусуманском городском округе на 2016 год» | Постановление администрации Сусуманского городского округа от 25.12.2015 № 619 (в редакции от 15.11.2016 № 664) | Управление по делам молодежи, культуре и спорту | **1150,0** | **1150,0** | **100,0** |
| 10. | «Обеспечение жильем молодых семей в Сусуманском городском округе на 2016 год» | Постановление администрации Сусуманского городского округа от 25.12.2015 № 618  (в редакции от 14.07.2016 № 380; 20.12.2016 № 764) | Управление по делам молодежи, культуре и спорту | **1411,8** | **1411,8** | **100,0** |
| 11. | «Лето - детям на 2016 год» | Постановление администрации Сусуманского городского округа от 25.12.2015 № 609 (в редакции от 13.05.2016 № 259; от 25.08.2016 № 472) | Комитет по образованию | **2307,0** | **2306,9** | **100,0** |
| 12. | «Содействие в расселении граждан, проживающих в населенных пунктах, расположенных на территории Сусуманского городского округа на 2016 год» | Постановление администрации Сусуманского городского округа от 03.10.2016 № 543 (в редакции от 21.12.2016 № 770) | Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения территории Сусуманского городского округа | **990,3** | **339,0** | **34,2** |
| 13. | «Здоровье обучающихся и воспитанников в Сусуманском городском округе на 2016 год» | Постановление администрации Сусуманского городского округа от 25.12.2015 № 616 (в редакции от 14.07.2016 № 378; от 21.12.2016 № 772) | Комитет по образованию | **3058,1** | **2520,5** | **82,4** |
| 14. | «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Сусуманском городском округе на 2016 год» | Постановление администрации Сусуманского городского округа от 25.12.2015 № 608 (в редакции от 01.03.2016 № 84; от 13.05.2016 № 260; от 14.06.2016 № 386) | Комитет по экономике | **193,5** | **193,5** | **100,0** |
| 15. | «Поддержка агропромышленного комплекса Сусуманского городского округа на 2016 год» | Постановление администрации Сусуманского городского округа от 25.12.2015 № 626 (в редакции от 01.03.2016 № 86) | Комитет по управлению муниципальным имуществом | **500,0** | **500,0** | **100,0** |
| 16. | «Пожарная безопасность в Сусуманском городском округе на 2016 год» | Постановление администрации Сусуманского городского округа от 25.12.2015 № 623 (в редакции от 25.08.2016 № 470; от 07.12.2016 № 727; от 19.12.2016 № 759) | Комитет по образованию; Управление по делам молодежи, культуре и спорту; Администрация Сусуманского городского округа | **2752,1** | **2748,3** | **99,9** |
| 17. | «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью на территории Сусуманского городского округа на 2016 год» | Постановление администрации Сусуманского округа от 25.12.2015 № 610 (в редакции от 10.10.2016 № 592; от 16.11.2016 № 668) | Комитет по образованию | **495,3** | **495,3** | **100,0** |
| 18. | «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Сусуманского городского округа на 2016 год» | Постановление администрации Сусуманского городского округа от 13.05.2016 № 263 (в редакции от 13.12.2016 № 742) | Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения территории Сусуманского городского округа | **3357,8** | **3357,8** | **100,0** |
| 19. | «Развитие культуры в Сусуманском городском округе на 2016 год» | Постановление администрации Сусуманского городского округа от 25.12.2015 № 617 (в редакции от 13.05.2016 № 269; от 18.07.2016 № 393; от 15.11.2016 № 665) | Управление по делам молодежи, культуре и спорту | **519,2** | **519,2** | **100,0** |
| 20. | «Развитие торговли на территории Сусуманского городского округа на 2016 год» | Постановление администрации Сусуманского городского округа от 25.12.2015 № 615 (в редакции от 01.03.2016 № 85; от 13.05.2016 № 266; от 14.07.2016 № 379; от 30.11.2016 № 704; от 07.12.2016 № 725) | Комитет по экономике | **323,0** | **268,0** | **83,0** |
| 21. | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Сусуманского городского округа» на 2016 год» | Постановление администрации Сусуманского городского округа от 25.12.2015 № 612  ( в редакции от 13.05.2016 № 257; от 20.10.2016 № 622) | Отдел по делам ГО и ЧС | **850,0** | **578,9** | **68,1** |
| 22. | «Управление муниципальным имуществом Сусуманского городского округа на 2016 год» | Постановление администрации Сусуманского городского округа от 25.12.2015 № 627 (в редакции от 13.05.2016 № 252; от 29.12.2016 № 796) | Комитет по управлению муниципальным имуществом | **20000,0** | **19943,8** | **99,7** |
| 23. | «Благоустройство Сусуманского городского округа на 2016 год» | Постановление администрации Сусуманского городского округа от 25.12.2015 № 630 (в редакции от 23.03.2016 № 130; от 13.05.2016 № 254; от 22.06.2016 № 335; от 05.08.2016 № 422; от 09.11.2016 № 652; от 30.11.2016 № 707; от 19.12.2016 № 758) | Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения территории Сусуманского городского округа | **8133,2** | **8072,8** | **99,3** |
| 24. | «Финансовая поддержка организациям коммунального комплекса Сусуманского городского округа на 2016 год» | Постановление администрации Сусуманского городского округа от 25.12.2015 № 613 (в редакции от 21.04.2016 № 212; от 13.05.2016 № 256) | Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения территории Сусуманского городского округа | **2700,0** | **2683,4** | **99,4** |
| 25. | «Берегоукрепление и устройство дамбы обвалования в городе Сусумане на р.Берелех на 2016 год» | Постановление администрации Сусуманского городского округа от 10.03.2016 № 100 (в редакции от 28.03.2016 № 148) | Администрация Сусуманского городского округа | **200,0** | **200,0** | **100,0** |
| 26. | «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Сусуманский городской округ» на 2016 год» | Постановление администрации Сусуманского городского округа от 13.05.2016 № 265 (в редакции от 24.06.2016 № 340; от 16.11.2016 № 670) | Администрация Сусуманского городского округа | **82,5** | **77,5** | **93,9** |
| 27. | «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Сусуманский городской округ» на 2016 год» | Постановление администрации Сусуманского городского округа от 13.05.2016 № 264 (в редакции от 05.08.2016 № 423; от 07.10.2016 № 575; от 08.11.2016 № 645; от 14.12.2016 № 750) | Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения территории Сусуманского городского округа | **19711,2** | **19710,1** | **100,0** |
| 28. | «Развитие водохозяйственного комплекса муниципального образования «Сусуманский городской округ» на 2016 год» | Постановление администрации Сусуманского городского округа о 28.06.2016 № 350 (в редакции от 16.11.2016 № 669) | Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения территории Сусуманского городского округа | **445,0** | **445,0** | **100,0** |
| ИТОГО: | | | | **76632,2** | **73124,1** | **95,4** |

Причины неисполнения муниципальных программ в части финансирования представлены в таблице 2:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | План | Факт | % | Причины |
| 1. | «Безопасность образовательного процесса в образовательных учреждениях Сусуманского городского округа на 2016 год» | **2143,2** | **972,7** | **45,4** | Несвоевременное выполнение работ и позднее предоставление отчетной документации |
| 2. | «Развитие молодежной политики в Сусуманском городском округе на 2016 год» | **961,4** | **285,3** | **29,7** | Финансирование перенесено на 2017 год |
| 3. | «Содействие в расселении граждан, проживающих в населенных пунктах, расположенных на территории Сусуманского городского округа на 2016 год» | **990,3** | **339,0** | **34,2** | Финансирование перенесено на 2017 год |
| 4. | «Здоровье обучающихся и воспитанников в Сусуманском городском округе на 2016 год» | **3058,1** | **2520,5** | **82,4** | Несвоевременное финансирование, невыполнение обязательств подрядчиком, временное отсутствие учащихся в образовательной организации (болезнь, выезд за пределы округа) |
| 5. | «Развитие торговли на территории Сусуманского городского округа на 2016 год» | **323,0** | **268,0** | **83,0** | Финансирование запланировано в 1-ом квартале 2017 года |
| 6. | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Сусуманского городского округа на 2016 год» | **850,0** | **578,9** | **68,1** | Экономия средств |

Конкретные результаты по исполнению основных мероприятий муниципальных программ приведены в отчетах ответственных исполнителей.

Выводы:

- муниципальные программы реализуется успешно;

- основные значения целевых показателей на 2016 год достигнуты.

Предложения:

-учитывая, что муниципальные программы имеют социальное значение и реализациях продвигается успешно, целесообразно продолжить работу в данном направлении.

Руководитель комитета по экономике Н.С. Заикина

Исп. Дубовцева Инна Юрьевна

8(41345)2-29-22