**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**Об оценке эффективности реализации муниципальных программ**

**за 2016 год**

В соответствии с разделом VIII «Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации Программы» постановления администрации Сусуманского городского округа от 13.05.2016 года № 261 «О порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сусуманского городского округа» комитетом по экономике администрации Сусуманского городского округа на основании годовых отчетов о реализации муниципальных программ проведена оценка эффективности муниципальных программ за 2016 год.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности мероприятий Программы (подпрограмм, входящих в состав Программы) в процессе и по итогам ее реализации.

Эффективность реализации Программы состоящей из мероприятий, определяется как оценка эффективности реализации каждого мероприятия, входящих в ее состав.

Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации мероприятий Программы.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации мероприятий Программы.

Для оценки результативности мероприятий должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

**Индекс результативности мероприятий Программы определяется по формулам:**

, где

Iр - индекс результативности мероприятий Программы;

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. Соотношение рассчитывается по формуле:

 -

в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений;

 -

в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений;

Rф - достигнутый результат целевого значения показателя;

Rп - плановый результат целевого значения показателя;

Mп - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего мероприятие Программы. Вес показателя рассчитывается по формуле:

, где

N - общее число показателей, характеризующих выполнение мероприятий Программы.

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации мероприятий Программы к планируемым затратам мероприятий Программы.

Эффективность Программы определяется по индексу эффективности.

**Индекс эффективности мероприятий Программы определяется по формуле:**

 , где

Iэ - индекс эффективности мероприятий Программы;

Vф - объем фактического совокупного финансирования мероприятий Программы;

Iр - индекс результативности мероприятий Программы;

Vп- объем запланированного совокупного финансирования мероприятий Программы;

**По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации мероприятий Программы:**

наименование индикатора - индекс эффективности мероприятий Программы (Iэ);

диапазоны значений, характеризующие эффективность мероприятий Программы, перечислены ниже.

Значение показателя:

Iэ >1,0

Качественная оценка мероприятий Программы: **высокий уровень эффективности**.

Значение показателя:

Iэ =1,0

Качественная оценка мероприятий Программы: **запланированный уровень эффективности.**

Значение показателя:

Iэ <1,0

Качественная оценка мероприятий Программы: **низкий уровень эффективности.**

Комитетом по экономике администрации Сусуманского городского округа проведена оценка эффективности реализации двадцати муниципальных программ. Данные по каждой муниципальной программе представлены в приложении 1 (Оценка эффективности муниципальных программ Сусуманского городского округа за 2016 год).

Из двадцати восьми муниципальных программ высокий уровень эффективности у девяти муниципальных программ, запланированный уровень эффективности у девяти муниципальных программ, низкий уровень эффективности у десяти муниципальных программ. Обоснования отклонений значений показателей (индикаторов) представлены в сведениях о выполнении целевых показателей муниципальной программы.

По итогам оценки эффективности муниципальные программы включены в рейтинг эффективности реализации муниципальных программ в 2016 году, приложение 2.

Всего на реализацию двадцати восьми муниципальных программ при плане 76632,2 тыс.рублей направлено 73 124,4 тыс. рублей или 95,4 процента, меньше плана на 3507,8 тыс.рублей и больше 2015 года на 25 148,1 тыс.рублей.

Руководитель комитета по экономике Н.С. Заикина

Исп. Дубовцева Инна Юрьевна,

8(41345)2-29-22

Приложение 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оценка эффективности муниципальных программ  Сусуманского городского округа за 2016 год** | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование муниципальной программы | | Индекс результативности мероприятий Программы | | Индекс эффективности мероприятий Программы | Уровень эффективности |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | 5 |
| 1 | | Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих производство хлеба на территории Сусманского городского округа на 2016 год" | | 1,1 | | 1,1 | высокий |
| 2 | | "Оказание адресной помощи населению Сусуманского городского округа на 2016 год" | | 1,2 | | 1,2 | высокий |
| 3 | | "Безопасность образовательного процесса в образовательных учреждениях Сусуманского городского округа на 2016 год" | | 1,0 | | 0,5 | низкий |
| 4 | | "Развитие образования в Сусуманском городском округе на 2016 год" | | 1,0 | | 1,0 | запланированный |
| 5 | | "Одаренные дети на 2016 год" | | 1,3 | | 1,3 | высокий |
| 6 | | "Создание временных дополнительных и сохранение рабочих мест в Сусуманском городском округе на 2016 год" | | 0,9 | | 0,9 | низкий |
| 7 | | "Патриотическое воспитание жителей Сусуманского городского округа на 2016 год" | | 1,1 | | 1,1 | высокий |
| 8 | | "Развитие молодежной политики в Сусуманском городском округе на 2016 год" | | 2,3 | | 0,7 | низкий |
| 9 | | "Развитие физической культуры и спорта в Сусуманском городском округе на 2016 год" | | 1,4 | | 1,4 | высокий |
| 10 | | "Обеспечение жильем молодых семей в Сусуманском городском округе на 2016 год" | | 1,0 | | 1,0 | запланированный |
| 11 | | "Лето - детям на 2016 год" | | 1,3 | | 1,3 | высокий |
| 12 | | "Содействие в расселении граждан, проживающих в населенных пунктах, расположенных на территории Сусуманского городского округа на 2016 год" | | 1,0 | | 0,3 | низкий |
| 13 | | "Здоровье обучающихся и воспитанников в Сусуманском городском округе на 2016 год" | | 1,0 | | 0,8 | низкий |
| 14 | | "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Сусуманском городском округе на 2016 год" | | 0,5 | | 0,5 | низкий |
| 15 | | "Поддержка агропромышленного комплекса Сусуманского городского округа на 2016 год" | | 0,6 | | 0,6 | низкий |
| 16 | | "Пожарная безопасность в Сусуманском городском округе на 2016 год" | | 1,0 | | 1,0 | запланированный |
| 17 | | "Профилактика правонарушений и борьба с преступностью на территории Сусуманского городского округа на 2016 год" | | 1,0 | | 1,0 | запланированный |
| 18 | | "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Сусуманского городского округа на 2016 год" | | 1,0 | | 1,0 | запланированный |
| 19 | | "Развитие культуры в Сусуманском городском округе на 2016 год" | | 1,2 | | 1,2 | высокий |
| 20 | | "Развитие торговли на территории Сусуманского городского округа на 2016 год" | | 1,12 | | 0,93 | низкий |
| 21 | | "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Сусуманского городского округа на 2016 год" | | 1,0 | | 0,7 | низкий |
| 22 | | "Управление муниципальным имуществом Сусуманского городского округа на 2016 год" | | 1,0 | | 1,0 | запланированный |
| 23 | | "Благоустройство Сусуманского городского округа на 2016 год" | | 1,0 | | 1,0 | запланированный |
| 24 | | "Финансовая поддержка организациям коммунального комплекса Сусуманского городского округа на 2016 год" | | 1,1 | | 1,1 | высокий |
| 25 | | "Берегоукрепление и устройство дамбы обвалования в городе Сусумане на р. Берелех на 2016 год" | | 1,7 | | 1,7 | высокий |
| 26 | | "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Сусуманский городской округ" на 2016 год" | | 1,0 | | 0,94 | низкий |
| 27 | | "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Сусуманский городской округ" на 2016 год" | | 1,0 | | 1,0 | запланированный |
| 28 | | "Развитие водохозяйственного комплекса муниципального образования "Сусуманский городской округ" на 2016 год" | | 1,0 | | 1,0 | запланированный |
| Приложение 2  **РЕЙТИНГ** | | | | | | | |
| **эффективности реализации муниципальных программ в 2016 году** | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | | |
| **№ п/п** | **уровень эффективности** | | **наименование муниципальной программы** | | **ответственный исполнитель** | | |
| 1 | 1,7 | | "Берегоукрепление и устройство дамбы обвалования в городе Сусумане на р. Берелех на 2016 год" | | Администрация Сусуманского городского округа | | |
| 2 | 1,4 | | "Развитие физической культуры и спорта в Сусуманском городском округе на 2016 год" | | Управление по делам молодежи, культуре и спорту администрации Сусуманского городского округа | | |
| 3 | 1,3 | | "Одаренные дети на 2016 год" | | Комитет по образованию администрации Сусуманского городского округа | | |
| 4 | 1,3 | | "Лето - детям на 2016 год" | | Комитет по образованию администрации Сусуманского городского округа | | |
| 5 | 1,2 | | "Развитие культуры в Сусуманском городском округе на 2016 год" | | Управление по делам молодежи, культуре и спорту администрации Сусуманского городского округа | | |
| 6 | 1,2 | | "Оказание адресной помощи населению Сусуманского городского округа на 2016 год" | | Отдел по оказанию адресной помощи населению администрации Сусуманского городского округа | | |
| 7 | 1,1 | | "Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих производство хлеба на территории Сусманского городского округа на 2016 год" | | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Сусуманского городского округа | | |
| 8 | 1,1 | | "Патриотическое воспитание жителей Сусуманского городского округа на 2016 год" | | Управление по делам молодежи, культуре и спорту администрации Сусуманского городского округа | | |
| 9 | 1,1 | | "Финансовая поддержка организациям коммунального комплекса Сусуманского городского округа на 2016 год" | | Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения территории Сусуманского городского округа | | |
| 10 | 1,0 | | "Обеспечение жильем молодых семей в Сусуманском городском округе на 2016 год" | | Управление по делам молодежи, культуре и спорту администрации Сусуманского городского округа | | |
| 11 | 1,0 | | "Профилактика правонарушений и борьба с преступностью на территории Сусуманского городского округа на 2016 год" | | Комитет по образованию администрации Сусуманского городского округа | | |
| 12 | 1,0 | | "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Сусуманского городского округа на 2016 год" | | Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения территории Сусуманского городского округа | | |
| 13 | 1,0 | | "Развитие водохозяйственного комплекса муниципального образования "Сусуманский городской округ" на 2016 год" | | Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения территории Сусуманского городского округа | | |
| 14 | 1,0 | | "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Сусуманский городской округ" на 2016 год" | | Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения территории Сусуманского городского округа | | |
| 15 | 1,0 | | "Развитие образования в Сусуманском городском округе на 2016 год" | | Комитет по образованию администрации Сусуманского городского округа | | |
| 16 | 1,0 | | "Пожарная безопасность в Сусуманском городском округе на 2016 год" | | Комитет по образованию администрации Сусуманского городского округа; Управление по делам молодежи, культуре и спорту администрации Сусуманского городского округа; Администрация Сусуманского городского округа | | |
| 17 | 1,0 | | "Управление муниципальным имуществом Сусуманского городского округа на 2016 год" | | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Сусуманского городского округа | | |
| 18 | 1,0 | | "Благоустройство Сусуманского городского округа на 2016 год" | | Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения территории Сусуманского городского округа | | |
| 19 | 0,94 | | "Развитие муниципальной службы в муниципальном образованиии "Сусуманский городской округ" на 2016 год" | | Администрация Сусуманского городского округа | | |
| 20 | 0,93 | | "Развитие торговли на территории Сусуманского городского округа на 2016 год" | | Администрация Сусуманского городского округа | | |
| 21 | 0,9 | | "Создание временных дополнительных и сохранение рабочих мест в Сусуманском городском округе на 2016 год" | | Комитет по образованию администрации Сусуманского городского округа | | |
| 22 | 0,8 | | "Здоровье обучающихся и воспитанников в Сусуманском городском округе на 2016 год" | | Комитет по образованию администрации Сусуманского городского округа | | |
| 23 | 0,7 | | "Развитие молодежной политики в Сусуманском городском округе на 2016 год" | | Управление по делам молодежи, культуре и спорту администрации Сусуманского городского округа | | |
| 24 | 0,7 | | "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Сусуманского городского округа на 2016 год" | | Отдел по делам ГО и ЧС администрации Сусуманского городского округа | | |
| 25 | 0,6 | | "Поддержка агропромышленного комплекса Сусуманского городского округа на 2016 год" | | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Сусуманского городского округа | | |
| 26 | 0,5 | | "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Сусуманском городском округе на 2016 год" | | Администрация Сусуманского городского округа | | |
| 27 | 0,5 | | "Безопасность образовательного процесса в образовательных учреждениях Сусуманского городского округа на 2016 год" | | Комитет по образованию администрации Сусуманского городского округа | | |
| 28 | 0,3 | | "Содействие в расселении граждан, проживающих в населенных пунктах, расположенных на территории Сусуманского городского округа на 2016 год" | | Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения территории Сусуманского городского округа | | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_