# АДМИНИСТРАЦИЯ  СУСУМАНСКОГО

# ГОРОДСКОГО ОКРУГА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28.11.2016 г.                                                 №  695

О подготовке проекта Правил землепользования и застройки Сусуманского городского округа в границах застроенных территорий – населенных пунктов Сусуман, Холодный, Мяунджа

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования «Сусуманский городской округ», в целях создания условий для устойчивого развития территорий муниципального образования «Сусуманский городской округ», сохранения окружающей среды, создания условий для планировки территорий, обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, администрация Сусуманского городского округа

# ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Сусуманский городской округ», утвержденной постановлением администрации Сусуманского городского округа от 09.11.2016г. № 653 «О комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Сусуманский городской округ», приступить к подготовке проекта Правил землепользования и застройки Сусуманского городского округа в границах застроенных территорий – населенных пунктов Сусуман, Холодный, Мяунджа.

2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Сусуманского городского округа в границах застроенных территорий – населенных пунктов Сусуман, Холодный, Мяунджа согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Предложить жителям муниципального образования «Сусуманский городской округ», а также правообладателям земельных участков и (или) объектов капитального строительства, находящихся в границах указанной части территории городского округа, направлять свои мнения и рекомендации по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Сусуманского городского округа в границах застроенных территорий – населенных пунктов Сусуман, Холодный, Мяунджа в комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Сусуманского городского округа в границах застроенных территорий – населенных пунктов Сусуман, Холодный, Мяунджа по адресу: Магаданская обл., г.Сусуман, ул.Советская, д.17 или по электронной почте ssmadm@mail.ru в течение 5 дней с даты опубликования настоящего постановления.

4. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Горняк Севера» и разместить на официальном сайте администрации Сусуманского городского округа.

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сусуманского городского округа                                                                          А.В.Лобов

Приложение

Утвержден

постановлением Администрации

Сусуманского городского округа

От 28.11.2016 г. № 695

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Сусуманского городского округа

в границах застроенных территорий - населенных пунктов

Сусуман, Холодный, Мяунджа (далее – проект Правил)

| № п/п | Порядок проведения работ по подготовке проекта Правил | Сроки проведения работ | Исполнитель, ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта Правил, размещение на сайте | В течение 5 дней с даты принятия решения о подготовке проекта Правил | Руководитель управления по организационной работе и внутренней политике, районная газета «Горняк Севера» |
| 2 | Сбор исходной информации для разработки проекта Правил | В течение 8 дней с даты принятия решения о подготовке проекта Правил | Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки муниципального образования «Сусуманский городской округ» (далее – комиссия по подготовке правил землепользования и застройки) |
| 3 | Разработка проекта Правил | Не более 5 дней с даты опубликования решения о подготовке проекта Правил | Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки |
| 4 | Проверка проекта Правил на соответствие требованиям технических регламентов, генеральным планам, схемам территориального планирования | В течение 2 рабочих дней со дня получения проекта Правил | Отдел архитектуры и градостроительства Управления городского хозяйства и жизнеобеспечения территории (далее – отдел архитектуры и градостроительства УГХиЖТ) |
| 5 | Направление проекта Правил Главе Сусуманского городского округа (далее – Глава округа) или в случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам, в комиссию по подготовке правил землепользования и застройки на доработку | По окончании проверки проекта Правил | Отдел архитектуры и градостроительства УГХиЖТ |
| 6 | Доработка проекта Правил по замечаниям органа местного самоуправления | В зависимости от объема замечаний, но не более 1 рабочего дня со дня получения проекта Правил | Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки |
| 7 | Проверка доработанного проекта Правил | В зависимости от объема замечаний, но не более 1 рабочего дня со дня получения проекта Правил | Отдел архитектуры и градостроительства УГХиЖТ |
| 8 | Направление проекта Правил Главе округа | По окончании проверки проекта Правил | Отдел архитектуры и градостроительства УГХиЖТ |
| 9 | Принятие решения о проведении публичных слушаний по проекту Правил | В течение 1 рабочего дня со дня получения проекта Правил | Глава округа |
| 10 | Опубликование решения о проведении публичных слушаний по проекту Правил | В течение 5 дней с даты принятия решения о проведении публичных слушаний по проекту Правил | Руководитель управления по организационной работе и внутренней политике, районная газета «Горняк Севера» |
| 11 | Опубликование проекта Правил | Одновременно с решением о проведении публичных слушаний | Руководитель управления по организационной работе и внутренней политике, районная газета «Горняк Севера» |
| 12 | Проведение публичных слушаний по проекту Правил, с оформлением протокола слушаний | Не позднее 14 дней со дня опубликования муниципального правового акта о проведении публичных слушаний в районной газете «Горняк Севера» и размещения проекта Правил на официальном сайте администрации Сусуманского городского округа | Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки |
| 13 | Подготовка заключения по результатам проведения публичных слушаний | В течение 1 дня со дня проведения слушаний | Председатель комиссии по подготовке правил землепользования и застройки |
| 14 | Опубликование протокола и заключения о проведении публичных слушаний | В течение 10 дней со дня проведения слушаний | Руководитель управления по организационной работе и внутренней политике, районная газета «Горняк Севера» |
| 15 | Представление проекта Правил Главе округа | В течение 1 дня со дня принятия заключения | Председатель комиссии по подготовке правил землепользования и застройки |
| 16 | Принятие решения о направлении проекта Правил, протокола публичных слушаний и заключения в Собрание представителей Сусуманского городского округа или об отклонении проекта Правил и направлении его в комиссию по подготовке правил землепользования и застройки на доработку с указанием даты его повторного представления | В течение 2 рабочих дней после представления проекта Правил | Глава округа |
| 17 | Рассмотрение, утверждение или направление на доработку Главе округа Правил землепользования и застройки Сусуманского городского округа в границах застроенных территорий – населенных пунктов Сусуман, Холодный, Мяунджа | На ближайшем заседании Собрания представителей Сусуманского городского округа после поступления проекта Правил | Собрание представителей Сусуманского городского округа |
| 18 | Опубликование Правил землепользования и застройки Сусуманского городского округа в границах застроенных территорий – населенных пунктов Сусуман, Холодный, Мяунджа в районной газете «Горняк Севера» и размещение на официальном сайте администрации Сусуманского городского округа | После принятия решения об утверждении в порядке, установленном Уставом муниципального образования «Сусуманский городской округ» | Руководитель управления по организационной работе и внутренней политике, районная газета «Горняк Севера» |

___________