## Лист1
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Исполнитель (получатель денежных средств) | Потребность в финансовых средствах (тыс. руб.), в т.ч. по бюджетам и годам
|  |  |  | всего |  |  |  | федеральный |  |  |  | областной |  |  |  | местный |  |  |  | ОЭЗ
|  |  |  | итого | 2018 | 2019 | 2020 | итого | 2018 | 2019 | 2020 | итого | 2018 | 2019 | 2020 | итого | 2018 | 2019 | 2020 | итого | 2018 | 2019 | 2020
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
I | I. Основное мероприятие: «Проведение реконструкции, ремонта или замены оборудования на объектах коммунальной инфраструктуры»
1. | Подготовка коммунальной инфраструктуры населенных пунктов к отопительным периодам | 2018-2020г. | УГХ и ЖТ | 8594 | 8594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8594 | 8594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Погашение кредиторской задолженности по исполненным контрактам 2017 года | 2018 | УГХ и ЖТ | 8594 | 8594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8594 | 8594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Модернизация и реконструкция объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры в населенных пунктах городских округов Магаданской области | 2018-2020г. | УГХ и ЖТ | 20900 | 20300 | 300,0 | 300,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 300 | 300 | 300 | 20000 | 20000 | 0 | 0
2.1. | Модернизация оборудования котельных города Сусумана (замена питательных насосов ЦНсГ-60-231) | 2018 г. | УГХ и ЖТ | 245 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 220 | 220 | 0 | 0
2.2. | Модернизация оборудования котельных города Сусумана (замена теплообменника ПСВ 90.1 на Центральной котельной г. Сусуман) | 2018 г. | УГХ и ЖТ | 320 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 295 | 295 | 0 | 0
2.3. | Модернизация котлоагрегата и зольного бункера на Центральной котельной г. Сусуман | 2018 г. | УГХ и ЖТ | 1509 | 1509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 1484 | 1484 | 0 | 0
2.4. | Модернизация ветхих сетей системы тепло-, водоснабжения в г. Сусуман | 2018 г. | УГХ и ЖТ | 9390 | 9390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 9340 | 9340 | 0 | 0
2.5. | Модернизация ветхих сетей системы тепло-, водоснабжения в п. Холодный | 2018 г. | УГХ и ЖТ | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 1750 | 1750 | 0 | 0
2.6. | Модернизация двух котлов ДКВР 4/13 на котельной "Новая" п. Холодный | 2018 г. | УГХ и ЖТ | 7036 | 7036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 125 | 0 | 0 | 6911 | 6911 | 0 | 0
2.7. | Модернизация и реконструкция объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры в населенных пунктах городских округов Магаданской области | 2019-2020 | УГХ и ЖТ | 600 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по Программе: |  |  | 29494 | 28894 | 300,0 | 300,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8594 | 8594 | 0 | 0 | 900 | 300 | 300 | 300 | 20000 | 20000 | 0 | 0